МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.04.2021 года № 164/1-од

Об организационно-методическом сопровождении внедрения региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях Юго-Восточного образовательного округа

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 18.01.2021 года № 54-р «О региональной программе многофункционального наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях Самарской области», Единой Федеральной системой научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р (ред.от 07.10.2020 года) «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста»):

- Утвердить план по организационно-методическому сопровождению внедрения  программы многофункционального  наставничества педагогических работников  в общеобразовательных организациях, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области  (приложение 1).

- Утвердить список общеобразовательных организаций, задействованных в реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в 2021 году  (приложение 2).

- Утвердить список управленческих команд общеобразовательных организаций, задействованных в реализации  региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в 2021 году  в качестве менторов  (приложение 3).

- ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» (Малышевой О.М.):

  - Организовать работу по контролю внедрения региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях.

  - Обеспечить взаимодействие с Центром непрерывного повышения  профессионального мастерства педагогических работников СИПКРО – Региональным центром наставничества.

4.3. Разработать нормативные документы по внедрению системы менторства среди управленческих команд общеобразовательных организаций в срок до 30 сентября 2021 года.

- Директорам ГБОУ СОШ с. Петровка (Павловой Н.А.), ГБОУ СОШ п. Новый Кутулук (Колосовой Н.М.), ГБОУ СОШ с. Богдановка (Илясовой Е.М.), ГБОУ СОШ с. Зуевка (Воротынцевой Л.А.), ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка (Прониной Т.А.), ГБОУ СОШ с. Летниково (Дремову А.П.):

  - Проинформировать педагогические коллективы об условиях внедрения региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в срок до 31 мая 2021 года.

  - Обеспечить участие педагогов в реализации  региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников.

  - Назначить ответственное лицо (куратора) за организацию системы наставничества в ОО, в срок до 31 мая 2021 года прислать скан-копию приказа Бледновой О.Е. по электронной почте blednovao@mail.ru.

  - Обеспечить взаимодействие куратора от общеобразовательной организации с методистами  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» по вопросам реализации  региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников.

- Контроль  исполнения данного распоряжения возложить на  начальника Борского территориального отдела образования Бледнову О.Е.

| Руководитель Юго-Восточного управления Е.Ю.Баландина | Е.Ю.Баландина |
| --- | --- |

Бледнова (884667)21669

Приложение 1 к распоряжению ЮВУ

от .04.2021 года №

План

по организационно-методическому сопровождению внедрения  программы многофункционального  наставничества педагогических работников  в общеобразовательных организациях, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение |
| 1 | Изучение нормативных документов по реализации многофункциональной системы наставничества | Апрель 2021 | Формирование пакета нормативных документов | ЮВУ, Нефтегорский РЦ |
| 2 | Разработка Дорожной карты внедрения региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в подведомственных образовательных организациях | Апрель - май 2021 | Дорожная карта | ЮВУ, Нефтегорский РЦ |
| 3 | Разработка и утверждение нормативных актов (в рамках полномочий), направленных на реализацию задач региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в подведомственных образовательных организациях | Апрель 2021 | Программа | ЮВУ, Нефтегорский РЦ |
| 4 | Определение перечня школ (управленческих команд), подведомственных Юго-Восточному управлению МОиН СО, вовлеченных в региональную многофункциональную программу наставничества, в систему менторства | Апрель 2021 | Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН СО | ЮВУ |
| Организационно- методическое обеспечение |
| 1 | Заседание рабочей группы по организационному сопровождению реализации программы наставничества | Апрель 2021 | Протокол заседания | ЮВУ, Нефтегорский РЦ |
| 2 | Проведение инструктивного совещания для представителей школ, подведомственных Юго-Восточному управлению МОиН СО, вовлеченных в региональную многофункциональную программу наставничества | Май 2021 | Протокол заседания | ЮВУ, Нефтегорский РЦ |
| 3 | Проведение инструктивного совещания для управленческих команд школ, вовлеченных в систему менторства | Май 2021 | Протокол заседания | ЮВУ, Нефтегорский РЦ |
| 4 | Формирование банка данных наставляемых педагогов | Сентябрь 2021 | Банк данных | Нефтегорский РЦ |
| 5 | Формирование банка данных наставников | Сентябрь 2021 | Банк данных | Нефтегорский РЦ |
| 6 | Формирование базы данных программ наставничества в общеобразовательных организациях | Октябрь- ноябрь 2021 | Банк программ | Нефтегорский РЦ |
| 7 | Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, задействованных в региональной программе многофункционального наставничества | постоянно |  | Нефтегорский РЦ |
| 8 | Окружной конкурс «Лучшие практики наставничества» | Октябрь 2021 | Банк лучших практик наставничества | Нефтегорский РЦ |
| 9 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества работников в подведомственных образовательных организациях | Октябрь - ноябрь 2021 | Информационная справка | Нефтегорский РЦ |
| 10 | Окружной конкурс «Наставник в системе образования Юго-Восточного образовательного округа – 2021 » | Ноябрь 2021 | Распоряжение по итогам конкурса | ЮВУ, Нефтегорский РЦ |
| 11 | Формирование федеральной статистической отчетности по итогам работы за год | Декабрь 2021 | отчет | Нефтегорский РЦ |
| 12 | Консультирование представителей школ, подведомственных Юго-Восточному управлению МОиН СО, вовлеченных в региональную многофункциональную программу наставничества | постоянно | Журнал консультаций | Нефтегорский РЦ |

Приложение 2 к распоряжению ЮВУ

от 09.04.2021 года № 164/1-од

Список общеобразовательных организаций Юго-Восточного образовательного округа, задействованных в реализации  региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в 2021 году

| №п/п | Наименование ОО | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГБОУ СОШ с. Петровка | Павлова Н.А. |
| 2 | ГБОУ СОШ п. Новый Кутулук | Колосова Н.М. |
| 3 | ГБОУ СОШ с. Богдановка | Илясова Е.М. |
| 4 | ГБОУ СОШ с. Зуевка | Воротынцева Л.А. |
| 5 | ГБОУ СОШ с. С-Ивановка | Пронина Т.А. |
| 6 | ГБОУ СОШ с. Летниково | Дремов А.П. |

Приложение 3 к распоряжению ЮВУ

от 09.04.2021 года № 164/1-од

Список управленческих команд общеобразовательных организаций

Юго-Восточного образовательного округа, задействованных в реализации  региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в 2021 году  в качестве менторов

| №п/п | Наименование ОО | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское | Бердникова В.И. |
| 2 | ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское | Жабина Л.М. |
| 3 | ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска | Поперечная Ю.В. |
| 4 | ГБОУ СОШ с. Утевка | Лобачева Е.В. |
| 5 | ГБОУ СОШ с. Алексеевка | Чередникова Е.А. |