**Правительство Самарской области**

**Постановление**

**от 7 апреля 2010 г. № 124**

**Об утверждении областной целевой программы**

**"Развитие физической культуры и спорта**

**в Самарской области на 2010 - 2018 годы"**

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области

от 09.06.2010 [N 217](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BAE15F2255E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 23.06.2010 [N 293](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BAE14F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I),

от 10.09.2010 [N 415](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BAF1FF92C5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I), от 27.09.2010 [N 456](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA617F42B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8l9I),

от 29.10.2010 [N 572](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA71EF62C5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I), от 15.11.2010 [N 595](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA714F0285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I),

от 29.11.2010 [N 621](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA713F32A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB2s8lDI), от 14.12.2010 [N 650](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA416F72F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I),

от 17.02.2011 [N 63](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA516F82A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I), от 25.03.2011 [N 112](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA512F92C5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I),

от 21.04.2011 [N 140](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA217F2255E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I), от 28.04.2011 [N 156](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA214F9285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I),

от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I), от 11.08.2011 [N 375](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA015F12D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lEI),

от 07.09.2011 [N 442](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA116F42E5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I), от 29.09.2011 [N 472](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA115F62E5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI),

от 29.09.2011 [N 487](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA110F12A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I), от 27.10.2011 [N 642](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AAF13F82A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I),

от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lEI), от 22.02.2012 [N 93](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I),

от 11.04.2012 [N 187](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA71EF6295E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I), от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I),

от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l8I), от 03.10.2012 [N 499](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA315F62A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I),

от 26.10.2012 [N 568](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA31FF32F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBDs8lAI), от 31.10.2012 [N 602](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I),

от 14.11.2012 [N 658](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F12F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I), от 25.12.2012 [N 808](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI),

от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I))

В целях реализации государственной политики в области развития физической культуры и спорта на территории Самарской области Правительство Самарской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую [программу](#Par52) "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы" (далее - Программа).

2. Установить, что расходные обязательства Самарской области, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются Самарской областью самостоятельно за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке на реализацию мероприятий Программы.

3. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l5I) Правительства Самарской области от 19.12.2011 N 817.

4. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BA115F7255E52BE8327DE9FsFlBI) Правительства Самарской области от 06.10.2009 N 497 "Об утверждении Плана мероприятий по развитию материально-технической базы объектов в сфере физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2012 годы".

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство спорта Самарской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lBI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых Программой предусмотрен особый порядок вступления их в силу.

И.о. Губернатора - председателя

Правительства Самарской области

А.П.НЕФЕДОВ

Утверждена

Постановлением

Правительства Самарской области

от 7 апреля 2010 г. N 124

**ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2018 ГОДЫ"**

(далее - Программа)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области

от 09.06.2010 [N 217](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BAE15F2255E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lAI), от 23.06.2010 [N 293](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BAE14F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI),

от 10.09.2010 [N 415](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BAF1FF92C5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 27.09.2010 [N 456](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA617F42B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8l8I),

от 29.10.2010 [N 572](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA71EF62C5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 15.11.2010 [N 595](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA71EF62C5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI),

от 29.11.2010 [N 621](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA713F32A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB2s8lCI), от 14.12.2010 [N 650](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA416F72F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI),

от 17.02.2011 [N 63](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA516F82A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 21.04.2011 [N 140](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA217F2255E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI),

от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 11.08.2011 [N 375](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA015F12D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l9I),

от 07.09.2011 [N 442](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA116F42E5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I), от 29.09.2011 [N 472](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA115F62E5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI),

от 29.09.2011 [N 487](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA110F12A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l9I),

от 22.02.2012 [N 93](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 11.04.2012 [N 187](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA71EF6295E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI),

от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lAI),

от 03.10.2012 [N 499](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA315F62A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 26.10.2012 [N 568](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA31FF32F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBDs8l5I),

от 31.10.2012 [N 602](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 25.12.2012 [N 808](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lAI),

от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lAI), от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI))

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - областная целевая программа "Развитие

физической культуры и спорта в Самарской

области на 2010 - 2018 годы"

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ - поручение Губернатора Самарской области

О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ В.В. Артякова от 11.12.2009 N ВА-8/29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - министерство спорта Самарской области

ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l5I) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - целью Программы является создание условий,

обеспечивающих возможность для жителей

Самарской области вести здоровый образ жизни,

систематически заниматься физической культурой

и спортом, получить доступ к развитой

спортивной инфраструктуре.

Для достижения цели Программы

предусматривается решение следующих задач:

модернизация системы физического воспитания

различных категорий и групп населения,

пропаганда физической культуры и спорта;

совершенствование системы подготовки

спортсменов высокого класса и спортивного

резерва;

развитие инфраструктуры сферы физической

культуры и спорта;

развитие организационно-управленческого,

кадрового, научно-методического обеспечения

физкультурно-спортивной деятельности

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ - 2010 - 2018 годы.

ПРОГРАММЫ Реализация Программы будет осуществляться в

два этапа:

2010 - 2015 годы (I этап);

2016 - 2018 годы (II этап)

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ - удельный вес населения Самарской области,

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ систематически занимающегося физической

ПРОГРАММЫ культурой и спортом;

доля учащихся и студентов, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, в

общей численности учащихся и студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, в

общей численности лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов;

единовременная пропускная способность

спортивных сооружений;

количество вводимых спортивных объектов;

количество физкультурных работников, прошедших

курсы повышения квалификации и переподготовки;

количество подготовленных спортсменов

Самарской области - членов сборных команд

Российской Федерации

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ - реализация Программы осуществляется за счет

ФИНАНСИРОВАНИЯ средств областного бюджета в пределах

ПРОГРАММНЫХ общего объема бюджетных ассигнований,

МЕРОПРИЯТИЙ предусматриваемого на соответствующий

финансовый год соответствующим главным

распорядителям средств областного бюджета на

реализацию мероприятий Программы в

установленном порядке.

Объем финансирования Программы составляет

13351834 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году - 238393 тыс. рублей;

в 2011 году - 1776007 тыс. рублей;

в 2012 году - 2566753 тыс. рублей;

в 2013 году - 2592600 тыс. рублей;

в 2014 году - 1656086 тыс. рублей;

в 2015 году - 2266996 тыс. рублей;

в 2016 - 2018 годах - 2677623 тыс. рублей

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lDI),

от 22.02.2012 [N 93](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lAI), от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lAI), от 26.10.2012 [N 568](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA31FF32F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBDs8l4I), от 31.10.2012

[N 602](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lAI), от 25.12.2012 [N 808](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l5I), от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l5I), от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lAI))

ПОКАЗАТЕЛИ - отношение степени достижения основных целевых

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ показателей (индикаторов) Программы к уровню

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ее финансирования

ПРОГРАММЫ

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ - контроль за исполнением Программы

КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE16F72D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lCI)

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ принятия решений о разработке, формировании и

реализации областных целевых программ в

Самарской области, утвержденным постановлением

Правительства Самарской области от 12.12.2007

N 253.

Управление реализацией Программы осуществляет

государственный заказчик Программы -

министерство спорта Самарской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l5I) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Поддержание оптимальной физической активности является существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и помогающим в решении задачи создания условий для роста благосостояния населения Самарской области, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

[Распоряжением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CD9D776A2161D48C82C5839AD40AC785805E1sDl3I) Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. В соответствии с [пунктом 3](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CD9D776A2161D48C82C5839AD40AC785805E1D3218BDFBBC4CF10506177s7l9I) данного Распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать меры по содействию развитию физической культуры и спорта с учетом положений Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

В соответствии с пунктом 7 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 01.10.2009 N ВП-П12-41пр руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать и принять целевые региональные программы развития физической культуры и спорта, включающие мероприятия по строительству спортивных объектов.

Программа разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CD9D776A2161D40CB20503DA01DA6700109E3D42ED4C8BC8DC3115061767Ds9l7I) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CD9D776A2161D40CB205B3BA71DA6700109E3D42ED4C8BC8DC3115061777Cs9l7I) Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", поручением Губернатора Самарской области от 11.12.2009 N ВА-8/29.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений.

Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, общественных институтов за последние годы в системе развития физической культуры и спорта произошли положительные изменения.

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения систематическими занятиями физической культурой и спортом. Данные об удельном весе населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, приведены на [рис. 1](#Par183).

Рис. 1. Удельный вес населения Самарской области,

систематически занимающегося физической культурой

и спортом, в 2003 - 2009 годах (в процентах)

Рисунок не приводится.

Распределение численности лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по сферам деятельности представлено на [рис. 2](#Par191).

Рис. 2. Распределение численности лиц,

занимающихся физической культурой и спортом,

по сферам деятельности в 2009 году

Рисунок не приводится.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности страны и др.

На 1 января 2010 года количество детей, подростков и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составило 277 тыс. человек, или более 30% от общего числа этой категории населения. В том числе из них:

в дошкольных образовательных учреждениях - 51 тыс. человек;

в общеобразовательных учреждениях - 79,6 тыс. человек;

в учреждениях начального и среднего - 16,3 тыс. человек;

профессионального образования

в высших учебных заведениях - 15,7 тыс. человек;

в учреждениях дополнительного образования детей (включая детско-юношеские спортивные школы) - 114 тыс. человек.

За период 2008 - 2009 годов численность занимающихся в секциях и группах по видам спорта увеличилась: в общеобразовательных школах на 1066 человек, в учреждениях начального профессионального образования на 1882 человека, в высших учебных заведениях на 1958 человек.

Основополагающая роль в подготовке спортивного резерва для сборных команд области по видам спорта отводится, как и прежде, спортивным школам. В Самарской области действует 81 спортивная школа. В них занимается 81056 учащихся. Действует 6 государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству спорта Самарской области, где обучается 2730 молодых спортсменов, показывающих высокие результаты в различных видах спорта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lDI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

К сожалению, качество физического воспитания во многих образовательных учреждениях не соответствует современным требованиям и интересам детей. Необходима ускоренная модернизация физического воспитания детско-юношеского спорта.

Следует развивать деятельность спортивных клубов в образовательных учреждениях, что даст возможность внедрить принципиально новый и более эффективный механизм проведения различных спортивных и оздоровительных мероприятий. В системе образования должно осуществляться непрерывное физическое воспитание и спортивное совершенствование на протяжении всего периода обучения подрастающего поколения.

Одним из элементов процесса непрерывного физического воспитания является системное развитие студенческого спорта, которое представляет собой совокупность государственных и общественных форм организации физкультурно-спортивной деятельности, осуществляемых в целях физического и спортивного совершенствования молодежи, удовлетворения ее интересов и потребностей, подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений.

В условиях интенсификации производства повышаются требования к уровню физического здоровья и профессионально-прикладной подготовке работника. Именно поэтому большое значение приобретают вопросы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в трудовых коллективах.

За 2009 год численность занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и в организациях увеличилась на 14,9 тыс. человек и составила 100479 человек.

Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личных мотиваций, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения. Следует разработать и внедрить программы занятий физической культурой и спортом, учитывающие особенности социально-демографических групп населения и характер труда.

По состоянию на 01.01.2010 в Самарской области действовала 31 организация, занимающаяся адаптивной физической культурой и спортом, 2 учреждения дополнительного образования адаптивной физической культуры и спорта, 10 физкультурно-оздоровительных клубов. Общая численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в Самарской области, составляет 5448 человек, или 1,3% от общей их численности.

В 6 детско-юношеских спортивных школах работают специализированные отделения для детей-инвалидов, где занимаются 874 человека, что составляет 11% детей данной категории.

Необходимо признать, что многие проблемы в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов еще остаются нерешенными. Это неприспособленность материальной спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов, недостаточное количество спортивных мероприятий, отсутствие специалистов по адаптивной физической культуре.

Физкультурную и спортивную работу с различными группами населения, работу по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса в области осуществляют 6192 специалиста, из них с высшим специальным образованием 3834 чел. (66% от общей численности), со средним специальным образованием 987 чел. (16%). В сельской местности работают 1180 человек (18,4%). По месту жительства работают 462 специалиста.

Успешное развитие физической культуры и спорта в Самарской области в значительной мере зависит от создания системы финансирования и бюджетного планирования в данной отрасли, в том числе в сфере межбюджетных отношений всех уровней.

В настоящее время финансовое обеспечение физической культуры и спорта в Самарской области осуществляется, главным образом, за счет бюджетных средств, в том числе 75% - из областного бюджета, 5,9% - из бюджетов муниципальных образований, 2,3% - из федерального бюджета и лишь 16,8% - из внебюджетных источников финансирования. При этом в ряде муниципальных образований в Самарской области финансирование физической культуры и спорта осуществляется по остаточному принципу.

Недостаточное финансирование физической культуры и спорта негативным образом сказывается на организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, в учебных заведениях, трудовых и производственных коллективах.

По состоянию на 01.01.2010 материально-техническая база физической культуры и спорта в Самарской области характеризуется следующими показателями:

спортивные сооружения - всего 4005.

В том числе:

- стадионы - 44;

- плоскостные площадки, поля - 1961;

- спортивные залы - 1355;

- дворцы спорта - 2;

- легкоатлетический манеж - 1;

- плавательные бассейны - 59;

- лыжные базы - 18;

- стрелковые тиры - 103;

- гребные базы - 4;

- другие спортивные сооружения - 458.

Общий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями (к нормативу 1,9 тыс. человек пропускной способности на 10,0 тыс. населения) составляет 17,7%, в том числе обеспеченности спортивными залами - 29%, обеспеченности плавательными бассейнами - 5,9%, обеспеченности плоскостными сооружениями - 46%.

Общее состояние спортивных сооружений оценивается как "хорошее" - 25% сооружений, "удовлетворительное" - 40%, "неудовлетворительное" - 35%.

Сдерживающим фактором развития физической культуры и спорта является отсутствие единого подхода к организации управления этой сферой деятельности в муниципальных образованиях в Самарской области.

В 19 из 27 муниципальных районов Самарской области непосредственные функции по организации физической культуры и спорта выполняет один штатный специалист, только в каждом четвертом поселении введены ставки инструкторов-методистов физической культуры.

Таким образом, государственная политика в сфере физической культуры и спорта рассматривается как составной элемент социальной политики, реализуемой всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества.

Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые позволят к 2018 году обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи. В связи с этим следует разработать и реализовать системные меры по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта.

Решение вышеназванных проблем наиболее эффективно может осуществляться с использованием программно-целевого метода. Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательное осуществление мер по развитию физической культуры и спорта в Самарской области.

2. Основная цель и задачи Программы,

сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность для жителей Самарской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта;

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Реализация Программы будет осуществляться в два этапа: I этап - 2010 - 2015 годы, II этап - 2016 - 2018 годы.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие

ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных в Программе цели и задач применяются целевые индикаторы (показатели) Программы.

Прогнозируемые значения [целевых индикаторов](#Par383) (показателей) с разбивкой по годам представлены в приложении N 1.

4. Перечень программных мероприятий

В [приложениях N 2](#Par506), [N 3](#Par1329) к Программе содержится перечень программных мероприятий, осуществляемых по следующим направлениям:

модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта;

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета составляет 13351834 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI), от 22.02.2012 [N 93](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l4I), от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l4I), от 31.10.2012 [N 602](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l5I), от 25.12.2012 [N 808](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lDI), от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lDI), от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l4I))

в 2010 году - 238393 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI) Правительства Самарской области от 19.12.2011 N 817)

в 2011 году - 1776007 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI) Правительства Самарской области от 19.12.2011 N 817)

в 2012 году - 2566753 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI), от 22.02.2012 [N 93](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l4I), от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l4I), от 26.10.2012 [N 568](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA31FF32F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB2s8lCI), от 31.10.2012 [N 602](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l5I), от 25.12.2012 [N 808](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lCI))

в 2013 году - 2592600 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI), от 25.12.2012 [N 808](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lFI), от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lAI), от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lDI))

в 2014 году - 1656086 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI), от 26.10.2012 [N 568](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA31FF32F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB2s8lCI), от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l5I), от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lCI))

в 2015 году - 2266996 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI), от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l4I), от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lFI))

в 2016 - 2018 годах - 2677623 тыс. рублей.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI), от 31.10.2012 [N 602](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l5I), от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lDI), от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lEI))

[Распределение](#Par2135) средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы по исполнителям определено в приложении N 4 к Программе.

Мероприятия, указанные в [пунктах 1.20](#Par802), [1.27](#Par891), [1.31](#Par953), [2.2](#Par1033) приложения N 2 к Программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lCI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lCI))

Мероприятия, предусмотренные [пунктами 2.6](#Par1123) и [2.7](#Par1163) приложения N 2 к Программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lCI) Правительства Самарской области от 26.06.2012 N 306)

Указанные субсидии предоставляются в порядке, предусмотренном соответственно [приложением N 8](#Par2453) и [приложением N 11](#Par2571) к Программе. Распределение субсидий, предусмотренных [пунктом 2.6](#Par1123) приложения N 2 к Программе, в 2011 и 2012 годах определено соответственно [приложением N 9](#Par2499) и [приложением N 10](#Par2535) к Программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lCI) Правительства Самарской области от 26.06.2012 N 306)

Мероприятия, указанные в [пунктах 1.1](#Par538), [1.2](#Par545), [1.13](#Par714), [1.14](#Par723), [1.25](#Par870), [2.1](#Par993), [2.4](#Par1104), [2.5](#Par1110) приложения N 2 к Программе, финансируются в форме субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA71EF6295E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l4I) Правительства Самарской области от 11.04.2012 N 187)

Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий из областного бюджета устанавливаются Правительством Самарской области.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA516F82A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lBI) Правительства Самарской области от 17.02.2011 N 63)

Мероприятия, указанные в [пунктах 1.3](#Par552), [1.4](#Par574), [2.3](#Par1067) приложения N 2 к Программе, финансируются в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта. Распределение между указанными некоммерческими организациями средств на предоставление данных субсидий осуществляется министерством спорта Самарской области в рамках календарного плана официальных физкультурно-спортивных мероприятий на соответствующий год в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA012F5245E52BE8327DE9FsFlBI) Правительства Самарской области от 05.09.2007 N 153 "Об установлении расходного обязательства Самарской области на проведение физкультурных и спортивных мероприятий".

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lBI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lDI))

Мероприятия, указанные в [пунктах 1.5](#Par596) - [1.12](#Par699), [1.15](#Par730) - [1.19](#Par788), [1.21](#Par814) - [1.24](#Par856), [1.26](#Par877), [1.28](#Par907) - [1.30](#Par936), [1.32](#Par968), [4.1](#Par1238) - [4.4](#Par1284) приложения N 2 к Программе, [раздела 4](#Par2056) приложения N 3 к Программе, финансируются в форме субсидий автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам. Предоставление указанных субсидий осуществляется в порядке и на условиях, установленных [постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA31EF02B5E52BE8327DE9FsFlBI) Правительства Самарской области от 21.04.2011 N 141 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным учреждениям Самарской области, находящимся в ведении министерства спорта Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l9I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77)

Абзацы с семнадцатого по двадцатый утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8l4I) Правительства Самарской области от 19.12.2011 N 817.

[Мероприятия](#Par1354), указанные в [разделе 1 приложения N 3](#Par1354) к Программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Самарской области (за исключением государственных унитарных предприятий). Объекты, созданные в результате реализации [мероприятий](#Par1354), указанных в [разделе 1 приложения N 3](#Par1354) к Программе, после завершения реконструкции или строительства подлежат в соответствии с требованиями действующего законодательства оформлению в собственность Самарской области и передаче балансодержателям, определенным в [приложении N 7](#Par2334) к Программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA713F32A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB3s8lBI) Правительства Самарской области от 29.11.2010 N 621)

Мероприятие, указанное в [разделе 2 приложения N 3](#Par1329) к Программе, финансируется в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты, предполагаемые к передаче (оформлению) полностью или частично в собственность Самарской области. Объект, созданный в результате реализации мероприятия, указанного в [разделе 2 приложения N 3](#Par1329), после завершения реконструкции подлежит в соответствии с требованиями действующего законодательства частичному оформлению в собственность Самарской области в объеме, эквивалентном суммам средств областного бюджета, предусмотренным Программой.

Мероприятия, предусмотренные [разделом 3 приложения N 3](#Par1329) к Программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта. Указанные субсидии предоставляются в [порядке](#Par2214), предусмотренном приложением N 5 к настоящей Программе.

Положение о предоставлении министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области субсидий местным бюджетам на строительство универсальных спортивных площадок в городских округах и муниципальных районах в Самарской области в 2010 году введено в действие [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BAE15F2255E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l8I) Правительства Самарской области от 09.06.2010 N 217.

Положение о предоставлении министерством спорта Самарской области субсидий местным бюджетам на строительство универсальных спортивных площадок в городских округах и муниципальных районах в Самарской области в 2010 году в сумме 14250 тыс. рублей в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по строительству объектов капитального строительства, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010 [N 217](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BAE15F2255E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lDI))

6. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы - министерство спорта Самарской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lFI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

Исполнителями Программы являются:

министерство образования и науки Самарской области;

министерство строительства Самарской области;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA115F62E5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI) Правительства Самарской области от 29.09.2011 N 472)

министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;

Администрация Губернатора Самарской области, департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lEI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

Министерство спорта Самарской области обеспечивает реализацию Программы посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации, обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, иных организаций, являющихся исполнителями Программы, обеспечивает согласованность действий по целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также осуществляет мониторинг реализации Программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lFI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

Исполнители мероприятий Программы ежегодно до 15 февраля представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы за истекший год в министерство спорта Самарской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lFI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

Министерство спорта Самарской области ежегодно до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с [Методикой](#Par2277) оценки эффективности реализации Программы (приложение N 6 к Программе), и направляет ее на рассмотрение в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерство управления финансами Самарской области. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерство управления финансами Самарской области в течение двух недель подготавливают и направляют в министерство спорта Самарской области соответствующие заключения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lFI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

Министерство спорта Самарской области ежегодно в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный год с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Правительства Самарской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lFI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

По окончании срока реализации Программы министерство спорта Самарской области в срок до 1 марта 2019 года представляет в Правительство Самарской области доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь период ее реализации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lFI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Отсроченный эффект от реализации Программы носит социальный характер и состоит в изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту. Реализация Программы будет способствовать увеличению доли жителей Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, формированию спортивного резерва и подготовке спортсменов высокого уровня.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

[Методика](#Par2277) оценки эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением N 6 к Программе.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

рост удельного веса населения Самарской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений;

увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных школах, в общей численности учащихся;

увеличение количества подготовленных спортсменов Самарской области - членов сборных команд Российской Федерации.

Приложение N 1

к Областной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в Самарской области

на 2010 - 2018 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2018 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области

от 29.11.2010 [N 621](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA713F32A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB3s8l5I), от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I),

от 29.09.2011 [N 487](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA110F12A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lFI), от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lDI),

от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l9I), от 31.10.2012 [N 602](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l4I),

от 25.12.2012 [N 808](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lEI), от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8l8I),

от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lBI))

┌──────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование │ Единица │ Значение целевого индикатора (показателя) по годам │

│ целевого │измерения├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│ индикатора │ │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │

│ (показателя) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│ Задача 1. Модернизация системы физического воспитания │

│ различных категорий и групп населения, │

│ пропаганда физической культуры и спорта │

├──────────────┬─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│Удельный вес │процентов│ 13,5│ 14 │ 17 │ 18 │ 19,2│ 22 │ 24 │ 28 │ 30 │

│населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│систематически│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│занимающегося │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│физической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│культурой и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│спортом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lDI) Правительства Самарской области от 31.10.2012│

│N 602) │

├──────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Доля учащихся │процентов│ 30 │ 32 │ 45 │ 46,5│ 48 │ 50 │ 55 │ 60 │ 65 │

│и студентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│систематически│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│занимающихся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│физической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│культурой и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│спортом, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│общей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│численности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│учащихся и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│студентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l9I) Правительства Самарской области от 26.06.2012│

│N 306) │

├──────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Доля лиц с │процентов│ 1,3 │ 2 │ 3 │ 5 │ 9 │ 15 │ 15 │ 15 │ 15 │

│ограниченными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│возможностями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│здоровья и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвалидов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│систематически│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│занимающихся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│физической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│культурой и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│спортом, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│общей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│численности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│лиц с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ограниченными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│возможностями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│здоровья и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│ Задача 2. Совершенствование системы подготовки спортсменов │

│ высокого класса и спортивного резерва │

├──────────────┬─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│Количество │ человек │ 356 │ 360 │ 362 │ 364 │ 365 │ 365 │ 365 │ 365 │ 365 │

│подготовленных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│спортсменов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│области - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│членов сборных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│команд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA110F12A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lFI) Правительства Самарской области от 29.09.2011│

│N 487) │

├──────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│ Задача 3. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта │

│ │

│ (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lBI) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├──────────────┬─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│Единовременная│ тыс. │107,7│108,6│111,9│113,8│115,1│116,6│117,4│117,8│117,8│

│пропускная │ человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│способность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│сооружений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Количество │ единиц │ 3 │ 32 │ 28 │ 48 │ 15 │ 6 │ 5 │ 1 │ │

│вводимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│ Задача 4. Развитие организационно-управленческого, кадрового, │

│ научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности │

├──────────────┬─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│Количество │ человек │ 150 │ 150 │150 │ 150 │ 150 │ 150 │ 0 │ 0 │ 0 │

│физкультурных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│работников, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│прошедших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│курсы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│повышения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│квалификации и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│переподготовки│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Приложение N 2

к Областной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в Самарской области

на 2010 - 2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2018 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области

от 09.06.2010 [N 217](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BAE15F2255E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lCI), от 23.06.2010 [N 293](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BAE14F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I),

от 10.09.2010 [N 415](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553BAF1FF92C5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 27.09.2010 [N 456](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA617F42B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lDI),

от 29.11.2010 [N 621](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA713F32A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB3s8l4I), от 14.12.2010 [N 650](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA416F72F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lFI),

от 17.02.2011 [N 63](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA516F82A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lAI), от 21.04.2011 [N 140](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA217F2255E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l4I),

от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 11.08.2011 [N 375](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA015F12D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lBI),

от 07.09.2011 [N 442](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA116F42E5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 29.09.2011 [N 487](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA110F12A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lEI),

от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lAI), от 22.02.2012 [N 93](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lDI),

от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l8I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8l9I),

от 26.10.2012 [N 568](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA31FF32F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB2s8lFI), от 31.10.2012 [N 602](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lCI),

от 25.12.2012 [N 808](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l9I), от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lFI),

от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lAI))

┌────┬───────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N │ Наименование │Сроки│ Объем финансирования из областного бюджета по годам, │ Исполнитель │

│п/п │ мероприятия │реа- │ тыс. рублей │мероприятия, │

│ │ │лиза-├────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┤ главный │

│ │ │ ции │ всего │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │2016 - │распорядитель│

│ │ │ │ │ │ [<\*\*>](#Par1316) │ │ │ │ │ 2018 │ средств │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(прог- │ областного │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ноз) │ бюджета │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8l8I) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419) │

├────┴───────────────────┴─────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┤

│ 1. Модернизация системы физического воспитания различных │

│ категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта │

├────┬───────────────────┬─────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┤

│1.1 │Проведение │2012 │ 25120 │ │ │ 6280 │ 6280 │ 6280 │ 6280 │ │Министерство │

│ │областной │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │образования и│

│ │спартакиады среди │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │науки │

│ │учащихся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │общеобразовательных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.2 │Проведение │2012 │ 14000 │ │ │ 3500 │ 3500 │ 3500 │ 3500 │ │Министерство │

│ │областной │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │образования и│

│ │спартакиады среди │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │науки │

│ │учащихся учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │профессионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.3 │Предоставление │2011,│ 48183 │ │ 9701 │ │ 19241 │ │ 19241 │ │Министерство │

│ │субсидий │2013,│ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │некоммерческим │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │организациям, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │не являющимся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(муниципальными) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениями, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию участия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сборной команды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в спартакиаде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учащихся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приволжского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и финальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соревнованиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спартакиады │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учащихся России │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 07.09.2011 [N 442](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA116F42E5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.4 │Предоставление │2012,│37182,4 │ │ │18281,4 │ │ 18901 │ │ │Министерство │

│ │субсидий │2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │некоммерческим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │организациям, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │являющимся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(муниципальными) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениями, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию участия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сборной команды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спартакиаде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приволжского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального округа│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и финальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соревнованиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спартакиады │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи России │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lBI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.5 │Предоставление │2011 │ 4192 │ │ 536 │ 914 │ 914 │ 914 │ 914 │ │Министерство │

│ │субсидий │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │государственному │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │автономному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │учреждению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Организационный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий" (далее│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- ГАУ СО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Организационный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий") на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсиады среди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │студентов высших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учебных заведений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lCI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.6 │Предоставление │2012,│ 21123 │ │ │ 7041 │ │ 7041 │ 7041 │ │Министерство │

│ │субсидии ГАУ СО │2014,│ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию участия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сборной команды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │во Всероссийской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсиаде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(2-й и 3-й этапы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lAI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.7 │Предоставление │2011 │ 19688 │ │ 2000 │ 4422 │ 4422 │ 4422 │ 4422 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спартакиады среди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районов Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lCI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.8 │Предоставление │2011 │ 3124 │ │ 300 │ 706 │ 706 │ 706 │ 706 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию участия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сборной команды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │во всероссийских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зимних и летних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сельских спортивных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │играх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lCI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.9 │Предоставление │2011 │ 4201 │ │ 601 │ 900 │ 900 │ 900 │ 900 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спартакиады среди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.10│Предоставление │2011 │ 1800 │ │ │ 450 │ 450 │ 450 │ 450 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рождественского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фестиваля среди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детей-инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lCI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.11│Предоставление │2012 │ 2000 │ │ │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фестиваля среди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвалидов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ветеранов "Салют │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Победы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lCI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.12│Предоставление │2012 │ 6064 │ │ │ 1516 │ 1516 │ 1516 │ 1516 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │первенства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среди лиц с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ограниченными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возможностями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здоровья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lCI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.13│Проведение │2012 │ 812 │ │ │ 203 │ 203 │ 203 │ 203 │ │Министерство │

│ │областной │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │образования и│

│ │спартакиады │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │науки │

│ │учащихся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │специальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │(коррекционных) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.14│Проведение │2012 │ 812 │ │ │ 203 │ 203 │ 203 │ 203 │ │Министерство │

│ │областной │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │образования и│

│ │спартакиады │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │науки │

│ │учащихся детских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │домов и школ- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │интернатов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.15│Предоставление │2012 │ 2884 │ │ │ 721 │ 721 │ 721 │ 721 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спартакиады среди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работников органов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исполнительной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │законодательной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │власти Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области и органов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lCI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.16│Предоставление │2012 │ 1484 │ │ │ 371 │ 371 │ 371 │ 371 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спартакиады среди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │допризывного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возраста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lCI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.17│Предоставление │2011 │ 3000 │ │ 600 │ 600 │ 600 │ 600 │ 600 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фестиваля по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │парашютному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многоборью среди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │допризывного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возраста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.18│Предоставление │2011 │ 6970 │ │ 1394 │ 1394 │ 1394 │ 1394 │ 1394 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реализацию проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Мини-футбол - в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школу" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.19│Предоставление │2011 │ 4500 │ │ 900 │ 900 │ 900 │ 900 │ 900 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фестиваля │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Здоровье, спорт, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │творчество" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.20│Приобретение │2012 │ 80000 │ │ │20000 │ 20000 │ 20000 │ 20000 │ │Министерство │

│ │инвентаря и │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │образования и│

│ │спортивного │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │науки │

│ │оборудования для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lCI) Правительства Самарской области от 19.12.2011 N 817) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.21│Предоставление │2011 │ 9000 │ │ 1800 │ 1800 │ 1800 │ 1800 │ 1800 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │награждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │победителей и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │призеров областных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │смотров-конкурсов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физкультурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │направленности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lCI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.22│Предоставление │2011 │ 8915 │ │ 1783 │ 1783 │ 1783 │ 1783 │ 1783 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физкультурных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивно-массовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lCI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.23│Предоставление │2011 │ 1905 │ │ 381 │ 381 │ 381 │ 381 │ 381 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фестиваля по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │военно-прикладным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │видам спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.24│Организация │2011 │ 15360 │ │ 3072 │ 3072 │ 3072 │ 3072 │ 3072 │ │Министерство │

│ │изготовления и │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │размещения │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │социальной рекламы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │ГАУ СО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Организационный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пропаганде спорта и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │здорового образа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жизни │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.25│Организация и │2012 │ 644 │ │ │ 161 │ 161 │ 161 │ 161 │ │Министерство │

│ │проведение │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │образования и│

│ │фестиваля спорта и │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │науки │

│ │здоровья "Молодая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │Россия говорит │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │наркотикам - НЕТ!" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.26│Предоставление │2011 │ 2270 │ │ 454 │ 454 │ 454 │ 454 │ 454 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полиграфической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продукции (выпуск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │буклетов - памяток,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │календарей) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.27│Организация │2011 │ 9207 │ │ 1860 │ 1860 │ 1767 │ 1860 │ 1860 │ │Администрация│

│ │создания и │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │Губернатора │

│ │трансляции цикла │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │специализированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, │

│ │спортивных программ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │департамент │

│ │на областных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управления │

│ │телеканалах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │делами │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Губернатора │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области и │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Правительства│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│(п. 1.27 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lAI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.28│Предоставление │2011 │ 1495 │ │ 299 │ 299 │ 299 │ 299 │ 299 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фотоконкурса- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выставки "Спорт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │живет в каждом!" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.29│Предоставление │2011 │ 12000 │ │ 1500 │ 1500 │ 1500 │ 1500 │ 1500 │ 4500 │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию участия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │во всероссийских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных форумах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и выставках, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных форумов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и выставок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.30│Предоставление │2013 │15157 │ │ │ │15157 │ │ │ │Министерство │

│ │субсидии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │государственному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │автономному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │учреждению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Организационный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центр спортивных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области Эстафеты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │олимпийского огня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.30 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8l5I) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819 с 1 января 2013 года) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.31│Информационное │2013 │10116 │ │ │ │10116 │ │ │ │Администрация│

│ │сопровождение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Губернатора │

│ │подготовки к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │проведению и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, │

│ │проведения Эстафеты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │департамент │

│ │олимпийского огня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управления │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │делами │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Губернатора │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области и │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Правительства│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│(п. 1.31 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB2s8lCI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819 с 1 января 2013 года) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│1.32│Предоставление │2014 │2812 │ │ │ │ │2812 │ │ │Министерство │

│ │субсидии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │государственному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │автономному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │учреждению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Организационный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центр спортивных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области Эстафеты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │паралимпийского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │огня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.32 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB2s8lFI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819 с 1 января 2013 года) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│ │Итого по [задаче 1](#Par535) │ │376020,4│ │ 27181 │80212,4 │ 99311 │ 83644 │ 81172 │ 4500 │ │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lAI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┴───────────────────┴─────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┤

│ 2. Совершенствование системы подготовки спортсменов │

│ высокого класса и спортивного резерва │

├────┬───────────────────┬─────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┤

│2.1 │Приобретение │2011 │307466,3│ │69788,3│ 61927 │ 67037 │ 49558 │ 59156 │ │Министерство │

│ │основных средств, │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │в том числе│2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │спортивно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │технологического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудования, а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │также инвентаря и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экипировки для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физической культуры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подведомственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │министерству спорта│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подготовку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного резерва│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для сборных команд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│ │ В том числе за│ │ 22064 │ │ 11040 │ 11024 │ │ │ │ │ │

│ │счет средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формируемых за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │планируемых к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поступлению в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджет в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │действующим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │законодательством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lAI) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│2.2 │Приобретение │2011 │ 13800 │ │ 4800 │ 3000 │ │ 3000 │ 3000 │ │Министерство │

│ │спортивной │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │образования и│

│ │экипировки, │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │науки │

│ │спортивного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │инвентаря и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │оборудования для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детско-юношеского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центра развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физической культуры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и спорта и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общеобразовательной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школы-интерната │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среднего (полного) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │общего образования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с углубленным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изучением отдельных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предметов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Областная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школа-интернат" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Новокуйбышевска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lAI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│2.3 │Предоставление │2011 │ 23253 │ │10544 │ 8489 │ 4042 │ 178 │ │ │Министерство │

│ │субсидий │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │некоммерческим │2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │организациям, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │являющимся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(муниципальными) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждениями, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подготовки и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │участия спортсменов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- членов сборных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │команд Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │международных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соревнованиях: I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зимние Олимпийские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │юношеские игры 2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │года в Инсбруке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Австрия), XXX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │летние Олимпийские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │игры и XIV летние │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Паралимпийские игры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2012 года в Лондоне│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(Великобритания), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │XXII летние │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сурдлимпийские игры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2013 года, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Всемирная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсиада 2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │года в г. Казани, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │XXII зимние │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Олимпийские игры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2014 года в г. Сочи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 11.08.2011 [N 375](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA015F12D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lBI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│2.4 │Проведение │2011 │ 1250 │ │ 250 │ 250 │ 250 │ 250 │ 250 │ │Министерство │

│ │олимпийского бала │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │образования и│

│ │юных спортсменов │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │науки │

│ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│2.5 │Приобретение │2011 │ 45 │ │ 45 │ │ │ │ │ │Министерство │

│ │спортивного │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │оборудования │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │и инвентаря для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения "Учебно-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивный центр │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Грация" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 2.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA516F82A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lDI) Правительства Самарской области от 17.02.2011 N 63; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)│

│Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│2.6 │Предоставление │2011 │ 5885,3 │ │3081,7 │ 2803,6│ │ │ │ │Министерство │

│ │субсидий из │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │областного бюджета │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │местным бюджетам на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвентаря и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │экипировки для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подготовку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного резерва│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для сборных команд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419) │

│ ├───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│ │ В том числе│ │ 4372 │ │ 2188 │ 2184 │ │ │ │ │ │

│ │за счет средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формируемых за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │планируемых к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поступлению в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областной бюджет в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │действующим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │законодательством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lBI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│ 2.7│Предоставление │2012 │ 26610 │ │ │ 26610 │ │ │ │ │Министерство │

│ │субсидий из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │областного бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │бюджету городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │округа Тольятти на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оборудования для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специализированной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детско-юношеской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивной школы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │олимпийского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │резерва N 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Олимп" городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа Тольятти по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: Самарская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │область, городской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округ Тольятти, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Приморский бульвар,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419) │

│ ├───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│ │ В том числе за │ │ 26610 │ │ │ 26610 │ │ │ │ │ │

│ │счет средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │формируемых за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │планируемых к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поступлению в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджет в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │действующим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │законодательством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 2.7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lBI) Правительства Самарской области от 26.06.2012 N 306) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│ │Итого по [задаче 2](#Par990) │ │378309,6│ │ 88509 │103079,6│ 71329 │ 52986 │ 62406 │ │ │

│ ├───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│ │ В том числе│ │ 53046 │ │ 13228 │ 39818 │ │ │ │ │ │

│ │формируемых за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поступающих в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lAI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┴───────────────────┴─────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┤

│ 3. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта [<\*>](#Par1315) │

│ │

│ (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA713F32A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6ABAs8lCI) Правительства Самарской области │

│ от 29.11.2010 N 621) │

├────┬───────────────────┬─────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┤

│ │Итого по [задаче 3](#Par1217) │ │12586317│238393│1659342│2380908 │2419407 │1516903│2120865│2673123│ │

│ ├───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│ │ В том числе│ │ 38295 │ │ 26000 │ 12295 │ │ │ │ │ │

│ │формируемых за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поступающих в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lAI) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┴───────────────────┴─────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┤

│ 4. Развитие организационно-управленческого, кадрового, │

│ научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности │

├────┬───────────────────┬─────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┤

│4.1 │Предоставление │2011 │ 2500 │ │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │семинаров- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │совещаний, научно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │практических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │конференций по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вопросам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физкультурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивной работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│4.2 │Предоставление │2011 │ 2000 │ │ 400 │ 400 │ 400 │ 400 │ 400 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │разработку и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │издание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │информационно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │методических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материалов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│4.3 │Предоставление │2012 │ 6012 │ │ │ 1503 │ 1503 │ 1503 │ 1503 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квалификации и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обучающих семинаров│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для специалистов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культуры и спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 4.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lAI) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│4.4 │Предоставление │2011 │ 675 │ │ 75 │ 150 │ 150 │ 150 │ 150 │ │Министерство │

│ │субсидий ГАУ СО │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │спорта │

│ │"Организационный │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │Самарской │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квалификации по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специальности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Адаптивная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физическая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │культура" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8lBI)) │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│ │Итого по [задаче 4](#Par1235) │ │ 11187 │ │ 975 │ 2553 │ 2553 │ 2553 │ 2553 │ │ │

├────┼───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│ │ВСЕГО │ │13351834│238393│1776007│2566753 │2592600 │1656086│2266996│2677623│ │

│ ├───────────────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤

│ │ В том числе│ │ 91341 │ │ 39228 │ 52113 │ │ │ │ │ │

│ │формируемых за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поступающих в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lAI) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

└────┴───────────────────┴─────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┘

--------------------------------

<\*> Перечень программных мероприятий по реализации [задачи 3](#Par1217) представлен в [приложении N 3](#Par1329) к Программе.

<\*\*> В 2011 году исполнителем мероприятия, главным распорядителем средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных [пунктами 1.3](#Par552) - [1.12](#Par699), [1.15](#Par730) - [1.19](#Par788), [1.21](#Par814) - [1.24](#Par856), [1.26](#Par877), [1.28](#Par907), [1.29](#Par920), [2.1](#Par993), [2.3](#Par1067), [2.5](#Par1110) - [2.7](#Par1163), [4.1](#Par1238) - [4.4](#Par1284), являлось министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области. Исполнителем мероприятия, предусмотренного [пунктом 1.27](#Par891), в 2011 году являлся аппарат Правительства Самарской области.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB9s8l5I) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

Приложение N 3

к Областной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в Самарской области

на 2010 - 2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ

ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области

от 29.11.2010 [N 621](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA713F32A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6ABAs8lFI), от 14.12.2010 [N 650](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA416F72F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lEI),

от 17.02.2011 [N 63](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA516F82A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lCI), от 25.03.2011 [N 112](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA512F92C5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lAI),

от 21.04.2011 [N 140](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA217F2255E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lFI), от 28.04.2011 [N 156](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA214F9285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lAI),

от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI), от 29.09.2011 [N 472](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA115F62E5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI),

от 29.09.2011 [N 487](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA110F12A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l9I), от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI),

от 22.02.2012 [N 93](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lEI), от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lAI),

от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lDI), от 26.10.2012 [N 568](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA31FF32F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB2s8l8I),

от 31.10.2012 [N 602](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l9I), от 25.12.2012 [N 808](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lAI),

от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l8I), от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I))

┌────┬────────────────────┬──────┬──────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование │Сроки │ Вводимая │ Остаток │ Исполнитель │ Объемы финансирования по годам, тыс. рублей │

│п/п │ мероприятия │строи-│ мощность │ сметной │ мероприятия ├──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│ │ │тель- │ │ стоимости │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 - │ Итого │

│ │ │ ства │ │ на │ │ [<\*>](#Par2099) │ [<\*\*>](#Par2101) │ │ │ │ │ 2018 │ │

│ │ │ │ │01.01.2010,│ │ │ │ │ │ │ │(прогноз)│ │

│ │ │ │ │тыс. рублей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lFI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419) │

├────┴────────────────────┴──────┴──────────┴───────────┴───────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│ 1. Мероприятия, финансируемые в форме бюджетных ассигнований │

│ на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций │

│ в объекты государственной собственности Самарской области (за исключением государственных унитарных предприятий) │

├────┬────────────────────┬──────┬──────────┬───────────┬───────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│1.1 │Проектирование и │2007 -│40000 мест│ 3456869 │ Министерство │ │ │ 98 │483441 │270291 │995996 │1707043 │3456869 │

│ │строительство │ 2017 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона с │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктурой в │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городском округе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самара [<17>](#Par2122) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lDI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.2 │Проектирование и │2013 -│ 5 км │ 80119 │ Министерство │ │ │ │ 4000 │ 76119 │ │ │ 80119 │

│ │строительство │2014 │ трассы │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лыжероллерной трассы│ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для учебно- │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного центра │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Чайка" в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальном районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Волжский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA115F62E5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI) Правительства Самарской области от 29.09.2011 N 472) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.3 │Проектирование и │2013 -│7000 мест │ 35078 │ Министерство │ │ │ │ 15000 │ 20078 │ │ │ 35078 │

│ │строительство │ 2014 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсального │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │искусственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │льдом в г. Самаре, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектные работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.4 │Реконструкция │2002 -│109494 кв.│ 495154 │ Министерство │ │ │ │ 20000 │189000 │283154 │ │ 492154 │

│ │стадиона "Металлург"│ 2015 │ м │ │ строительства │ │ │ │ [<13>](#Par2114) │ [<14>](#Par2116) │ │ │ [<11>](#Par2110) │

│ │по адресу: городской│ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округ Самара, │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Строителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 1 [<17>](#Par2122) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lDI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.5 │Проектирование и │2004 -│6600 мест │ 2931778 │ Министерство │10000 │790000 │1503493│814473 │ │ │ │2744975 │

│ │строительство │ 2013 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ [<1>](#Par2077) │

│ │ледового Дворца │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спорта "Лада-Арена" │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в городском округе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти [<15>](#Par2118) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ В том числе│ │ │ │ │ │ │372991 │ │ │ │ │ │

│ │неиспользованный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │остаток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.6 │Проектирование и │2007 -│ 120 │ 189531 │ Министерство │11500 │150000 │ 35610 │182769 │ │ │ │ 368845 │

│ │строительство │ 2013 │посещений │ │ строительства │ │ │ │ [<8>](#Par2103) │ │ │ │ [<1>](#Par2077) │

│ │спортивного │ │в смену, │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса "Динамо" в│ │240 мест │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городском округе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ В том числе│ │ │ │ │ │ 7579 │ 3455 │ │ │ │ │ │

│ │неиспользованный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │остаток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.7 │Проектирование и │2008 -│ 200 мест │ 228211 │ Министерство │ 6000 │100000 │170211 │ │ │ │ │ 276211 │

│ │строительство │2012 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │крытого катка с │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │искусственным льдом │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по адресу: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Самара, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пос. Мехзавод [<9>](#Par2106) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l8I) Правительства Самарской области от 31.10.2012 N 602) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.8 │Проектирование и │2012 -│ 152 │ 300000 │ Министерство │ │ │ 1180 │ 62000 │100000 │135000 │ │ 298180 │

│ │строительство │ 2015 │ чел. │ │ строительства │ │ │ │ │ [<14>](#Par2116) │ │ │ [<12>](#Par2112) │

│ │универсального │ │ в смену │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса школы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │высшего спортивного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мастерства N 5 в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городском округе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самара [<17>](#Par2122) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.9 │Проектирование и │2007 -│ 200 мест │ 159309 │ Министерство │ │ │ │ 5000 │ 154309│ │ │ 159309 │

│ │строительство │2014 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физкультурно- │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │игровым залом по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Спортивной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Железнодорожном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа Самара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l8I) Правительства Самарской области от 31.10.2012 N 602) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.10│Проектирование и │2006 -│100 мест │ 210919 │ │ 6500 │ 43000 │161419 │ 773 │ │ │ │ 210919 │

│ │строительство │ 2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ [<1>](#Par2077) │

│ │физкультурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │плавательным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бассейном в г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьске │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ В том числе│ │ │ │ Министерство │ 6500 │ 43000 │149124 │ 773 │ │ │ │ 198624 │

│ │формируемых за счет│ │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ [<1>](#Par2077) │

│ │средств областного│ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета, за│ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исключением средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ В том числе│ │ │ │ Министерство │ │ │ 12295 │ │ │ │ │ 12295 │

│ │формируемых за счет│ │ │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поступающих в│ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областной бюджет │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств федерального│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ В том числе │ │ │ │ │ │ │ 773 │ │ │ │ │ │

│ │неиспользованный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │остаток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.11│Проектирование и │2006 -│200 мест │ 117636 │ Министерство │ 7000 │ 7000 │ 51668 │ 54411 │ │ │ │ 117636 │

│ │строительство │ 2013 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ [<1>](#Par2077) │

│ │физкультурно- │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │игровым залом в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с. Алексеевка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Алексеевский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ В том числе│ │ │ │ │ │ │ 2443 │ │ │ │ │ │

│ │неиспользованный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │остаток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.12│Физкультурно- │ 2011 │ 42 │ 174464 │ Министерство │ │ 70000 │ │ │ │ │ │ 70000 │

│ │оздоровительный │ │посещения │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекс с │ │ в смену │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │плавательным │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бассейном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения высшего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │профессионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Самарский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │университет" [<2>](#Par2087) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lEI) Правительства Самарской области от 22.02.2012 N 93) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.13│Проектирование и │2011 -│ 663 │ 1116000 │ Министерство │ │ 9000 │ 3000 │ 9864 │ 58572 │173676 │ 862203 │1116000 │

│ │строительство │ 2016 │посещения │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ [<1>](#Par2077) │

│ │физкультурно- │ │ в смену │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексов [<3>](#Par2088) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ В том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │в городском │ │ │ │ │ │ 3000 │ 1000 │ 3912 │ │ │ │ │

│ │округе Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │в городском округе │ │ │ │ │ │ 3000 │ 1000 │ 2606 │ │ │ │ │

│ │Самара в границах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Александра │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Матросова, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ставропольской, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Нововокзальной, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пр. Юных Пионеров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │в городском округе │ │ │ │ │ │ 3000 │ 1000 │ 3346 │ │ │ │ │

│ │Самара, Промышленный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │район, переулок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Костромской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ В том числе│ │ │ │ │ │ │ 315 │ │ │ │ │ │

│ │неиспользованный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │остаток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.14│Проектирование и │ 2013 │ 500 мест │ 10847 │ Министерство │ │ │ │ 10847 │ │ │ │ 10847 │

│ │строительство │ │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │крытого велотрека в │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Самаре, проектные│ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.14 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.15│Проектирование и │2013 -│ 500 │ 41502 │ Министерство │ │ │ │ 20000 │ 21502 │ │ │ 41502 │

│ │строительство │ 2014 │ мест │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │единоборств в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Самаре, проектные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.15 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.16│Проектирование и │2013 -│14000 мест│ 139135 │ Министерство │ │ │ │ 69000 │ 70135 │ │ │ 139135 │

│ │строительство │ 2014 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │многофункционального│ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Самаре, проектные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.16 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.17│Проектирование и │ 2013 │1500 мест │ 4555 │ Министерство │ │ │ │ 4555 │ │ │ │ 4555 │

│ │реконструкция │ │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона "Восход" │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в г. Самаре, │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектные работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.17 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1.18│Корректировка │ 2013 │920 мест │ 15678 │ Министерство │ │ │ │ 15678 │ │ │ │ 15678 │

│ │проектной │ │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │документации и │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тренировочного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ледового комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с заглубленным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │паркингом по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Советской Армии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Октябрьском районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Самары │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 1.18 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┴────────────────────┴──────┴──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ Итого по [разделу 1](#Par1354) │ │ │41000 │1169000│1926679│1771811│960007 │1587826│ 2569246 │9638013 │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ В том числе формируемых за счет│ │ │ │ │ 12295 │ │ │ │ │ 12295 │

│поступающих в областной бюджет средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│федерального бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├───────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│ 2. Мероприятия, финансируемые в форме бюджетных ассигнований │

│ на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд │

│ в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты, предполагаемые │

│ к передаче (оформлению) полностью или частично в собственность │

│ Самарской области │

│ (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lEI) Правительства Самарской области от 22.02.2012 N 93) │

├────┬────────────────────┬──────┬──────────┬───────────┬───────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│ │Реконструкция │2005 -│15000 мест│ 15000 │ Министерство │50099 │ 6000 │ │ │ │ │ │ 47174 │

│ │стадиона "Строитель"│ 2011 │ │ │ строительства │ [<4>](#Par2091) │ │ │ │ │ │ │ [<1>](#Par2077) │

│ │по ул. Родины, д. 40│ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в Центральном районе│ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │города Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │В том числе │ │ │ │ │ 8925 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неиспользованный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │остаток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┴────────────────────┴──────┴──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ Итого по [разделу 2](#Par1597) │ │ │50099 │ 6000 │ │ │ │ │ │ 47174 │

├───────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│ 3. Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования │

│ расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по проектированию, │

│ строительству и реконструкции объектов капитального строительства, возникающих │

│ при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам │

│ обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта │

├────┬────────────────────┬──────┬──────────┬───────────┬───────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│3.1 │Предоставление │2006 -│1750 мест │ 69124 │ Министерство │ │ │ │ 65668 │ │ │ │ 65668 │

│ │субсидии бюджету │ 2013 │ - │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │спортивное│ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Исаклинский │ │ ядро, │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на проектирование и │ │75 мест - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │спортивный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физкультурно- │ │ зал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оздоровительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с. Исаклы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Исаклинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA115F62E5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI) Правительства Самарской области от 29.09.2011 N 472) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.2 │Предоставление │2006 -│200 мест │ 112025 │ Министерство │ │ │ │ 4750 │101674 │ │ │ 106424 │

│ │субсидии бюджету │ 2014 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ [<14>](#Par2116) │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Шенталинский│ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на проектирование и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физкультурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оздоровительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с. Шентала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Шенталинский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[<17>](#Par2122) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lDI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.3 │Предоставление │2006 -│200 мест │ 211753 │ Министерство │ │ │ │ 14250 │ 76000 │110915 │ │ 201165 │

│ │субсидии бюджету │ 2015 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ [<14>](#Par2116) │ [<14>](#Par2116) │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сызрань на │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физкультурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │игровым залом в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городском округе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сызрань [<17>](#Par2122) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6ABAs8lDI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.4 │Предоставление │2006 -│200 мест │ 160682 │ Министерство │ │ │ │ 4750 │ 38000 │109898 │ │ 152648 │

│ │субсидии бюджету │ 2015 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ [<14>](#Par2116) │ [<14>](#Par2116) │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новокуйбышевск на │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физкультурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │игровым залом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в городском округе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новокуйбышевск [<17>](#Par2122) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6ABAs8lCI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.5 │Предоставление │2014 -│ 200 мест │ 161456 │ Министерство │ │ │ │ │ 3800 │149583 │ │ 153383 │

│ │субсидии бюджету │ 2015 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ [<14>](#Par2116) │ [<14>](#Par2116) │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чапаевск │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на проектирование и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │крытого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тренировочного катка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с искусственным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │льдом в г. Чапаевске│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[<17>](#Par2122) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6ABAs8lFI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.6 │Предоставление │2006 -│ 200 мест │ 213099 │ Министерство │ │ │ │ 84109 │118335 │ │ │ 202444 │

│ │субсидии бюджету │ 2014 │ │ │ строительства │ │ │ │ [<16>](#Par2120) │ [<14>](#Par2116) │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нефтегорский│ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на проектирование и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физкультурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │игровым залом в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Нефтегорске │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нефтегорский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[<17>](#Par2122) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lDI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.7 │Предоставление │2010 -│ 100 мест │ 19000 │ Министерство │ 3000 │ 15050 │ │ │ │ │ │ 18050 │

│ │субсидии бюджету │2011 │ │ │ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Приволжский │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на проектирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физкультурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с. Обшаровка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Приволжский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA115F62E5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI) Правительства Самарской области от 29.09.2011 N 472) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.8 │Предоставление │2008 -│ 5700 │ 134422 │ Министерство │10000 │ │ 41201 │ 76500 │ │ │ │ 127701 │

│ │субсидии бюджету│ 2013 │ кв. м │ │экономического │ │ │ │ [<10>](#Par2108) │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Безенчукский│ │ │ │ инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на проектирование и│ │ │ │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкцию │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │социально-спортивно-│ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оздоровительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса по адресу:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Безенчукский район,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │п.г.т. Безенчук, ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Луговцева, первый│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │этап │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 25.12.2012 N 808) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.9 │Предоставление │2006 -│ 17987 │ 164000 │ Министерство │80000 │ 110792│ │ │ │ │ │ 190792 │

│ │субсидии бюджету │2011 │ кв. м │ │экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новокуйбышевск на │ │ │ │ инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкцию │ │ │ │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона "Нефтяник" │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в городском округе │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новокуйбышевск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI) Правительства Самарской области от 27.05.2011 N 248) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.10│Предоставление │2004 -│5000 мест │ 182059 │ Министерство │ │ │ 65000 │115500 │ │ │ │ 180500 │

│ │субсидии бюджету │2013 │ │ │экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сызрань на │ │ │ │ инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкцию │ │ │ │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Центральный" │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в городе Сызрани │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lFI) Правительства Самарской области от 19.12.2011 N 817) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.11│Предоставление │2004 -│ 48 │ 116073 │ Министерство │29300 │ 80799 │ │ │ │ │ │ 110099 │

│ │субсидии бюджету │2011 │посещений │ │экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ в смену │ │ развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Отрадный на │ │ │ │ инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкцию │ │ │ │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона "Нефтяник" │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в городе Отрадном, │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного зала и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бассейна по адресу: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Гагарина, д. 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.05.2011 [N 248](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI), от 19.12.2011 [N 817](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lCI)) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.12│Предоставление │2005 -│1565 мест │ 310319 │ Министерство │10744 │ 20000 │ 94151 │ 26500 │ 43408 │ 40000 │ 60000 │ 294803 │

│ │субсидии бюджету │ 2016 │ │ │экономического │ [<5>](#Par2092) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Жигулевск на │ │ │ │ инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкцию │ │ │ │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного ядра │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона "Кристалл"│ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в городе Жигулевске│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по адресу: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Мира, д. 21, I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пусковой комплекс │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lDI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.13│Предоставление │2006 -│150 мест, │ 55917 │ Министерство │ │ 71276 │ │ │ │ │ │ 71276 │

│ │субсидии бюджету │2011 │ 1949,5 │ │экономического │ │ [<6>](#Par2093) │ │ │ │ │ │ │

│ │сельского поселения │ │ кв. м │ │ развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольский │ │ │ │ инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Кинельский на│ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивный комплекс │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в пос. Комсомольский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кинельского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Самарской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ В том числе │ │ │ │ │ │ 26000 │ │ │ │ │ │ 26000 │

│ │формируемой за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поступающих в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │средств федерального│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lEI) Правительства Самарской области от 22.02.2012 N 93) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.14│Предоставление │2005 -│ 450 мест │ 282278 │ Министерство │ │ │ 66124 │ 42271 │ 73422 │ 86347 │ │ 268164 │

│ │субсидии бюджету │2015 │ │ │экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Кинель- │ │ │ │ инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Черкасский на │ │ │ │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проектирование и │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьской в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с. Кинель-Черкассы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кинель-Черкасский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA31FF32F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB2s8lBI) Правительства Самарской области от 26.10.2012 N 568) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.15│Предоставление │2008 -│2000 мест │ 60765 │ Министерство │ │ 40733 │ 39024 │ │ │ │ │ 53614 │

│ │субсидии бюджету │2012 │ │ │экономического │ │ │ │ │ │ │ │ [<1>](#Par2077) │

│ │муниципального │ │ │ │ развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нефтегорский │ │ │ │ инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на проектирование и │ │ │ │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкцию │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона в │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Нефтегорске │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lBI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ В том числе │ │ │ │ │ │ 26143 │ │ │ │ │ │ │

│ │неиспользованный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │остаток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lEI) Правительства Самарской области от 22.02.2012 N 93) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.16│Предоставление │2006 -│200 пос. в│ 134557 │ Министерство │ │ │ │ 10000 │ 37656 │ 36296 │ 43877 │ 127829 │

│ │субсидии бюджету │ 2016 │ смену, │ │экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ 3297 │ │ развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Хворостянский│ │ кв. м │ │ инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на проектирование и │ │ │ │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │физкультурно- │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оздоровительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплекса по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Спортивной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районном центре │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Хворостянка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lDI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.17│Предоставление │2003 -│5480 мест │ 106957 │ Министерство │ │ 66880 │ 34729 │ │ │ │ │ 101609 │

│ │субсидии бюджету │2012 │ │ │экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Чапаевск на │ │ │ │ инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реконструкцию │ │ │ │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стадиона "Луч" по │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │адресу: г. Чапаевск,│ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ул. Железнодорожная,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │д. 14, II очередь │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA612F52D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBCs8lFI) Правительства Самарской области от 19.12.2011 N 817) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.18│Предоставление │ 2013 │7700 кв. м│ 18000 │ Министерство │ │ │ │ 17100 │ │ │ │ 17100 │

│ │субсидии бюджету │ │ │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти на │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │футбольного поля с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │искусственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытием для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специализированной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детско-юношеской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивной школы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │олимпийского резерва│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 12 "Лада" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lAI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI)) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.19│Предоставление │ 2014 │7700 кв. м│ 18000 │ Министерство │ │ │ │ │ 17100 │ │ │ 17100 │

│ │субсидии бюджету │ │ │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новокуйбышевск на │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │футбольного поля с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │искусственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытием для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образования детей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │специализированной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │детско-юношеской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │школы олимпийского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │резерва городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Новокуйбышевск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.20│Предоставление │2010 -│ 58016 │ 185000 │ Министерство │14250 │ 47500 │114000 │ │ │ │ │ 175750 │

│ │субсидии бюджетам │ 2012 │ кв. м │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городских округов и │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных площадок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в городских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │округах и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районах в Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.21│Предоставление │2011 │900 кв. м │ 4120 │ Министерство │ │ 3914 │ │ │ │ │ │ 3914 │

│ │субсидии бюджету │ │ │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьск на │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных площадок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в городском округе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Октябрьск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.21 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI) Правительства Самарской области от 27.05.2011 N 248; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI) Правительства Самарской области│

│от 06.09.2012 N 419) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.22│Предоставление │ 2011 │ 450 кв. м│ 2060 │ Министерство │ │ 1957 │ │ │ │ │ │ 1957 │

│ │субсидии бюджету │ │ │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │городского округа │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сызрань на │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивной площадки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в городском округе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Сызрань │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.22 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI) Правительства Самарской области от 27.05.2011 N 248; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI) Правительства Самарской области│

│от 06.09.2012 N 419) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.23│Предоставление │ 2011 │ 900 кв. м│ 4120 │ Министерство │ │ 3914 │ │ │ │ │ │ 3914 │

│ │субсидии бюджету │ │ │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Волжский на │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных площадок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Волжский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.23 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI) Правительства Самарской области от 27.05.2011 N 248; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI) Правительства Самарской области│

│от 06.09.2012 N 419) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.24│Предоставление │ 2011 │ 900 кв. м│ 4120 │ Министерство │ │ 3914 │ │ │ │ │ │ 3914 │

│ │субсидии бюджету │ │ │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Камышлинский │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных площадок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Камышлинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.24 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI) Правительства Самарской области от 27.05.2011 N 248; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI) Правительства Самарской области│

│от 06.09.2012 N 419) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.25│Предоставление │ 2011 │1350 кв. м│ 6180 │ Министерство │ │ 5871 │ │ │ │ │ │ 5871 │

│ │субсидии бюджету │ │ │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Кинельский на│ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных площадок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Кинельский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.25 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI) Правительства Самарской области от 27.05.2011 N 248; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI) Правительства Самарской области│

│от 06.09.2012 N 419) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.26│Предоставление │ 2011 │1800 кв. м│ 8240 │ Министерство │ │ 7828 │ │ │ │ │ │ 7828 │

│ │субсидии бюджету │ │ │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Кинель- │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Черкасский на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных площадок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Кинель- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Черкасский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.26 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI) Правительства Самарской области от 27.05.2011 N 248; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI) Правительства Самарской области│

│от 06.09.2012 N 419) │

├────┼────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.27│Предоставление │ 2011 │900 кв. м │ 4120 │ Министерство │ │ 3914 │ │ │ │ │ │ 3914 │

│ │субсидии бюджету │ │ │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципального │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │района Нефтегорский │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных площадок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районе Нефтегорский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(п. 3.27 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA317F72A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lDI) Правительства Самарской области от 27.05.2011 N 248; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI) Правительства Самарской области│

│от 06.09.2012 N 419) │

├────┴────────────────────┴──────┴──────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│Итого по [разделу 3](#Par1625) │ │ │147294│484342 │454229 │461398 │509396 │533039 │ 103877 │2667432 │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ В том числе формируемых за счет│ │ │ │ 26000 │ │ │ │ │ │ 26000 │

│поступающих в областной бюджет средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│федерального бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│Всего │ │ │238393│1659342│2380908│2419407│1516903│2120865│ 2673123 │12586317│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ [<1>](#Par2077) │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ В том числе формируемых за счет│ │ │ │ 26000 │ 12295 │ │ │ │ │ 38295 │

│поступающих в областной бюджет средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│федерального бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ В том числе неиспользованный остаток │ │ │ 8925 │ 33722 │379977 │ │ │ │ │ 422624 │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├───────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┤

│ 4. Устройство спортивных площадок │

│ │

│ (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 11.03.2013 N 77) │

├────┬────────────────────┬───────┬─────────┬───────────┬───────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤

│ │Предоставление │2013 - │ 78400 │ 250000 │ Министерство │ │ │ │186198 │ 47500 │ │ │ 233698 │

│ │субсидии │ 2014 │ кв. м │ │ спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственному │ │ │ │ Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автономному │ │ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждению Самарской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Организационный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │центр спортивных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мероприятий" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устройство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │универсальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │спортивных площадок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │Итого по [разделу 4](#Par2056) │ │ │ │ │ │ │ │186198 │ 47500 │ │ │ 233698 │

└────┴────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┘

--------------------------------

<1> В случае если по мероприятию имеется неиспользованный остаток, в графе "Итого" указываются значения, рассчитанные по формуле

i = n i = n

V = SUM Vn - SUM On,

i = l i = l

где:

V - объем финансирования;

Vn - финансирование мероприятий по годам;

On - неиспользованный остаток по годам.

<2> Финансирование объекта в части, превышающей 70000 тыс. рублей, в соответствии с инвестиционным соглашением планируется за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

<3> Окончательная стоимость строительства объектов будет определена после выполнения проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Распределение объемов финансирования по объектам в 2013 - 2016 годах будет осуществлено после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

(сноска в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lDI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819)

<4> Сумма в размере 35099 тыс. рублей является кредиторской задолженностью за выполненный объем работ, сложившейся на 01.01.2010. В 2010 году неиспользованный остаток средств областного бюджета составил 8925 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам размещения заказа на выполнение работ для государственных нужд составила 2925 тыс. рублей.

<5> Сумма в размере 10743,789 тыс. рублей является кредиторской задолженностью за выполненный объем работ, сложившейся на 01.01.2010.

<6> Остаток сметной стоимости по состоянию на 01.01.2011 составляет 68740 тыс. рублей, корректировка проектной сметной документации от 15.08.2011 на сумму 6287,4 тыс. рублей.

(сноски в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA61FF72B5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8lEI) Правительства Самарской области от 22.02.2012 N 93)

<7> Дополнительные средства в размере 40995,95 тыс. рублей будут предусмотрены отдельным постановлением Правительства Самарской области.

(сноска в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l8I) Правительства Самарской области от 31.10.2012 N 602)

<\*> В 2010 году исполнителем мероприятия, предусмотренного [пунктом 3.20](#Par1935), являлось министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8l9I) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

<\*\*> В 2011 году исполнителем мероприятий, предусмотренных [пунктами 3.20](#Par1935) - [3.27](#Par2025), являлось министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lBI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

<8> Средства в размере 130175,76 тыс. рублей будут предусмотрены отдельным постановлением Правительства Самарской области.

(сноска в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l5I) Правительства Самарской области от 25.12.2012 N 808)

<9> Остаток сметной стоимости на 01.01.2012 составляет 170 211 тыс. рублей.

(сноски введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA014F5245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lAI) Правительства Самарской области от 31.10.2012 N 602)

<10> Средства в размере 20000 тыс. рублей будут предусмотрены отдельным постановлением Правительства Самарской области.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I) Правительства Самарской области от 25.12.2012 N 808)

<11> Работы по обследованию объекта на сумму 3000 тыс. рублей проведены за счет внебюджетных источников.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lCI) Правительства Самарской области от 25.12.2012 N 808)

<12> В результате проведения конкурсных процедур стоимость проектно-изыскательских работ по объекту снижена на 1820 тыс. рублей.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE17F42D5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lFI) Правительства Самарской области от 25.12.2012 N 808)

<13> Средства в размере 11798,72 тыс. рублей будут предусмотрены отдельным постановлением Правительства Самарской области.

(сноска введена с 1 января 2013 года [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lCI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819)

<14> Средства в указанном объеме будут предусмотрены отдельным постановлением Правительства Самарской области.

(сноска введена с 1 января 2013 года [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lEI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819)

<15> Остаток сметной стоимости по состоянию на 01.01.2012 составляет 2744975 тыс. рублей.

(сноска введена с 1 января 2013 года [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8l9I) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819)

<16> Средства в размере 79109 тыс. рублей будут предусмотрены отдельным постановлением Правительства Самарской области.

(сноска введена с 1 января 2013 года [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8l8I) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819)

<17> Окончательная стоимость строительства объекта будет определена после выполнения проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

(сноска введена с 1 января 2013 года [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lBI) Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 819)

Приложение N 4

к Областной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в Самарской области

на 2010 - 2018 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТУПАЮЩИХ

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2010 - 2018 ГОДЫ" ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области

от 26.12.2012 [N 819](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE14F8245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBEs8lAI), от 11.03.2013 [N 77](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I))

┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Исполнитель │ Объем финансирования из областного бюджета, │

│ Программы │ тыс. рублей │

│ ├────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│ │ Всего │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │2016 - │

│ │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ 2018 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ годы │

│ │ │ │ │ │ │ │ │(прог- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ ноз) │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Министерство │1097011 │14250 │188567 │276683 │334011 │168326 │110674 │ 4500 │

│спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│области [<\*>](#Par2202) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I) Правительства Самарской области от 11.03.2013│

│N 77) │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Министерство │10572674│94099 │1190050│1914384│1945338│1297816│1958222│2569246│

│строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│области │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I) Правительства Самарской области от 11.03.2013│

│N 77) │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Министерство │1526388 │130044│390480 │340229 │270771 │154487 │162643 │103877 │

│экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│развития, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│области │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Министерство │ 136438 │ │ 5050 │ 33597 │ 30597 │ 33597 │ 33597 │ │

│образования │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и науки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│области │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Департамент │ 19323 │ │ 1860 │ 1860 │ 11883 │ 1860 │ 1860 │ │

│управления │ │ │ │ │ │ │ │ │

│делами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Губернатора │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│области и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Правительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Самарской │ │ │ │ │ │ │ │ │

│области │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ИТОГО │13351834│238393│1776007│2566753│2592600│1656086│2266996│2677623│

│(строка в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DAE11F7245E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBBs8l4I) Правительства Самарской области от 11.03.2013│

│N 77) │

└───────────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

--------------------------------

<\*> В 2010 - 2011 годах исполнителем Программы являлось министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.

Приложение N 5

к Областной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в Самарской области

на 2010 - 2018 годы"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И МАССОВОГО СПОРТА

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA315F62A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8lBI) Правительства Самарской области

от 03.10.2012 N 499)

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в рамках реализации мероприятий областной целевой [программы](#Par52) "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы" (далее - Программа) субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и муниципальных районов в Самарской области (далее - муниципальные образования) по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта (далее - субсидия).

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утверждаемых в установленном порядке соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета (исполнителю мероприятия).

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта (далее - расходные обязательства).

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, соответствующих следующим критериям отбора:

численность постоянно проживающего населения населенного пункта муниципального образования, в котором располагается (предполагается к строительству) соответствующий объект капитального строительства, свыше 500 человек;

наличие правоустанавливающей документации на земельный участок, а также решения уполномоченного органа муниципального образования о выделении земельного участка под строительство объекта физической культуры и спорта;

уровень единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, находящихся на территории соответствующего муниципального образования, ниже норматива, утвержденного Правительством Российской Федерации;

гарантия муниципального образования последующей эксплуатации и содержания спортивного сооружения за счет средств балансодержателя.

5. Предельная и максимальная доля участия средств областного бюджета в софинансировании расходного обязательства составляет 95% от общего объема финансирования соответствующих расходных обязательств муниципальных образований.

6. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:

заключение между главным распорядителем средств областного бюджета и уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования соглашения, предусмотренного [статьей 19](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA016F4295E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6EBBs8lEI) Закона Самарской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области" (далее - соглашение);

организация процедуры размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в срок не более двух месяцев со дня доведения уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам ([форма](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CD9D776A2161D40C8215B3CA11DA6700109E3D42ED4C8BC8DC3115061717Ds9lAI) по ОКУД 0504817). Началом процедуры считается либо размещение информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов, либо представление главному распорядителю средств областного бюджета на бумажном носителе копий документов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке;

отсутствие у муниципального образования случаев несоблюдения отчетной дисциплины в рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансферов за предыдущие периоды;

наличие выписки из бюджета муниципального образования, подтверждающей предусмотренное местным бюджетом финансирование соответствующего расходного обязательства;

в случаях, установленных действующим законодательством, - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию объекта (при проектировании - наличие положительного заключения, подтверждающего достоверность сметной стоимости проектных работ);

наличие у муниципального образования муниципальной программы, аналогичной Программе;

представление главному распорядителю средств областного бюджета:

копии муниципального договора (контракта) с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по проектированию и реконструкции планируемых к софинансированию за счет субсидий объектов капитального строительства муниципальной собственности;

документального подтверждения фактического исполнения муниципальным образованием обязательства по финансированию расходного обязательства за счет средств местного бюджета (в том числе копий платежных поручений о перечислении средств местного бюджета исполнителю по контракту (договору), актов о выполнении работ (оказании услуг), счетов-фактур, товарных накладных).

7. В случае частичного или полного фактического исполнения муниципальным образованием обязательства о соответствующем долевом финансировании за счет средств местного бюджета расходного обязательства, на софинансирование которого направляется субсидия, муниципальное образование в срок до момента заключения соглашения представляет главному распорядителю средств областного бюджета документальное подтверждение исполнения указанного обязательства.

8. Основанием для приостановления (сокращения) предоставления субсидии является несоблюдение органом местного самоуправления условий расходования субсидии, определенных Программой и соглашением.

При ненадлежащем выполнении муниципальным образованием требований по представлению отчетов об использовании субсидий (несоблюдение сроков представления отчетов, представление недостоверной отчетности) предоставление субсидий будет приостановлено до момента устранения нарушений, допущенных муниципальным образованием.

В случае неустранения муниципальным образованием указанных нарушений, а также невыполнения условий расходования субсидий субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение одного месяца со дня получения муниципальным образованием письменного требования главного распорядителя бюджетных средств о возврате субсидии для ее дальнейшего перераспределения.

Показателем результативности и эффективности использования субсидий является объем выполненных работ на сумму предоставленной субсидии.

В случае, если в отчетном финансовом году органом местного самоуправления не достигнуты показатели результативности и эффективности использования субсидий, объем субсидий, предусмотренный соответствующему муниципальному образованию на последующий финансовый год (в случае, если такие субсидии предусмотрены), подлежит сокращению на стоимость невыполненных работ.

9. Определение объема субсидий осуществляется с учетом:

представленной заявки органа местного самоуправления;

остатка сметной стоимости объекта капитального строительства;

существующей потребности соответствующего муниципального образования в софинансировании расходного обязательства.

10. Субсидии расходуются муниципальными образованиями на проведение мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства физической культуры и массового спорта.

11. Условиями расходования субсидий являются:

расходование субсидий в порядке и сроки, установленные соглашением;

представление муниципальными образованиями главному распорядителю средств областного бюджета отчета о расходовании субсидий по форме, определяемой главным распорядителем средств областного бюджета;

обеспечение муниципальными образованиями начала расходования субсидии в сроки, установленные соглашением.

12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований представляют главному распорядителю средств областного бюджета ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о фактическом использовании субсидий, неиспользованном остатке, а также о фактическом исполнении условий предоставления субсидии и показателей для оценки эффективности использования субсидии и не позднее 20 января года, следующего за отчетным, - итоговый отчет о выполнении обязательств в целом за текущий год в порядке и по форме, установленные соглашением.

13. Главный распорядитель средств областного бюджета имеет право перераспределять экономию, сложившуюся после проведения муниципальным образованием процедуры размещения заказов, на те же цели, установленные Программой, в том числе между муниципальными образованиями, в порядке, установленном действующим законодательством.

14. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета (исполнителем мероприятия).

Приложение N 6

к Областной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в Самарской области

на 2010 - 2018 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 - 2018 ГОДЫ"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lCI) Правительства Самарской области

от 06.09.2012 N 419)

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется министерством спорта Самарской области путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lCI) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле

Тек.

X

N n

SUM -------

n=1 План.

X

n

R = -------------- x 100%,

Тек.

F

n

--------

План.

F

n

где:

N - общее число целевых показателей (индикаторов);

План.

Х - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

n

Тек.

Х - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

n

План.

F - плановая сумма финансирования по Программе;

n

Тек.

F - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

n

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все [целевые показатели](#Par383) (индикаторы), приведенные в приложении N 1 к Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Приложение N 7

к Областной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в Самарской области

на 2010 - 2018 годы"

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

И (ИЛИ) ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ АССИГНОВАНИЙ НА ЗАКУПКУ

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД В ЦЕЛЯХ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA713F32A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6ABAs8l9I) Правительства Самарской области

от 29.11.2010 N 621;

в ред. Постановлений Правительства Самарской области

от 28.04.2011 [N 156](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA214F9285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l5I), от 29.09.2011 [N 487](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA110F12A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lBI),

от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lFI))

┌───┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование мероприятия │ Наименование │

│п/п│ │ предполагаемого балансодержателя │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 1 │Проектирование и строительство│Государственное бюджетное учреждение│

│ │стадиона с инфраструктурой│Самарской области "Школа высшего│

│ │в городском округе Самара │спортивного мастерства N 1" │

│ │ │(по согласованию) │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 2 │Проектирование и строительство│Государственное бюджетное учреждение│

│ │лыжероллерной трассы для│Самарской области учебно-спортивный│

│ │учебно-спортивного центра│центр "Чайка" (по согласованию) │

│ │"Чайка" в муниципальном районе│ │

│ │Волжский │ │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 3 │Реконструкция Дворца спорта│Государственное бюджетное учреждение│

│ │по адресу: г. Самара,│Самарской области "Школа высшего│

│ │ул. Молодогвардейская, д. 222 │спортивного мастерства N 4" │

│ │ │(по согласованию) │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 4 │Реконструкция стадиона│Фонд поддержки профессионального│

│ │"Металлург" по адресу:│футбольного клуба "Крылья Советов"│

│ │г. Самара, ул. Строителей, д. 1 │(по согласованию) │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 5 │Проектирование и строительство│Государственное бюджетное учреждение│

│ │ледового Дворца спорта│Самарской области "Школа высшего│

│ │"Лада-Арена" в городском округе│спортивного мастерства N 4" │

│ │Тольятти │(по согласованию) │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 6 │Проектирование и строительство│Государственное бюджетное учреждение│

│ │спортивного комплекса "Динамо"│Самарской области "Школа высшего│

│ │в городском округе Самара │спортивного мастерства N 4" │

│ │ │(по согласованию) │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 7 │Проектирование и строительство│Государственное бюджетное учреждение│

│ │крытого катка с искусственным│Самарской области "Школа высшего│

│ │льдом по адресу: г. Самара,│спортивного мастерства N 4" │

│ │пос. Мехзавод │(по согласованию) │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 8 │Проектирование и строительство│Государственное бюджетное учреждение│

│ │универсального спортивного│Самарской области "Школа высшего│

│ │комплекса школы высшего│спортивного мастерства N 5" │

│ │спортивного мастерства N 5│(по согласованию) │

│ │в городском округе Самара │ │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ 9 │Проектирование и строительство│Государственное бюджетное учреждение│

│ │физкультурно-спортивного │дополнительного образования│

│ │комплекса с универсальным│Самарской области│

│ │игровым залом по ул. Спортивной│"Специализированная детско-юношеская│

│ │в Железнодорожном районе│спортивная школа олимпийского│

│ │городского округа Самара │резерва N 1" (по согласованию) │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lFI) Правительства Самарской области от 06.09.2012│

│N 419) │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│10 │Проектирование и строительство│Государственное бюджетное учреждение│

│ │физкультурно-спортивного │дополнительного образования│

│ │комплекса с плавательным│Самарской области│

│ │бассейном в городском округе│"Специализированная детско-юношеская│

│ │Октябрьск │спортивная школа олимпийского│

│ │ │резерва N 1" (по согласованию) │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lFI) Правительства Самарской области от 06.09.2012│

│N 419) │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│11 │Проектирование и строительство│Государственное бюджетное учреждение│

│ │физкультурно-спортивного │дополнительного образования│

│ │комплекса с универсальным│Самарской области│

│ │игровым залом в с. Алексеевка│"Специализированная детско-юношеская│

│ │муниципального района│спортивная школа олимпийского│

│ │Алексеевский │резерва N 1" (по согласованию) │

│(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lFI) Правительства Самарской области от 06.09.2012│

│N 419) │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│12 │Физкультурно-оздоровительный │Государственное бюджетное учреждение│

│ │комплекс с плавательным│дополнительного образования│

│ │бассейном государственного│Самарской области│

│ │образовательного учреждения│"Специализированная детско-юношеская│

│ │высшего профессионального│спортивная школа олимпийского│

│ │образования "Самарский│резерва N 1" (по согласованию) │

│ │государственный университет" │ │

│(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 28.04.2011│

│[N 156](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA214F9285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBAs8l5I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lFI)) │

├───┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│13 │Проектирование и строительство │Государственное автономное│

│ │физкультурно-спортивных │учреждение Самарской области│

│ │комплексов │"Организационный центр спортивных│

│ │ │мероприятий" (по согласованию) │

│(п. 13 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA110F12A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lBI) Правительства Самарской области от│

│29.09.2011 N 487) │

└───┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Приложение N 8

к Областной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в Самарской области

на 2010 - 2018 годы"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ И ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA110F12A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lAI) Правительства Самарской области

от 29.09.2011 N 487;

в ред. Постановлений Правительства Самарской области

от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lFI), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lEI))

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в рамках оказания адресной финансовой поддержки спортивным организациям субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (далее - субсидии).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8lEI) Правительства Самарской области от 26.06.2012 N 306)

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детям (далее - расходное обязательство).

3. Субсидии предоставляются министерством спорта Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на очередной финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, утверждаемых министерству в установленном порядке.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.06.2012 [N 306](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l9I), от 06.09.2012 [N 419](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8lEI))

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

наличие в муниципальном образовании муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

наличие в указанных муниципальных учреждениях дополнительного образования детей квалифицированных кадров, способных осуществлять подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским видам спорта;

наличие в указанных муниципальных учреждениях дополнительного образования детей отделения (отделений) по базовым видам спорта, развиваемым в Самарской области;

наличие в списочном составе указанных муниципальных учреждений дополнительного образования детей большего количества спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по отношению к другим спортивным организациям.

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в размере, не превышающем 95 процентов общего объема финансирования расходного обязательства.

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:

соответствие муниципального образования критериям отбора, указанным в [пункте 6](#Par2479) настоящего Порядка;

наличие документального подтверждения софинансирования расходного обязательства из местного бюджета;

заключение между министерством и уполномоченным органом местного самоуправление муниципального образования предусмотренного [статьей 19](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA016F4295E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6EBBs8lEI) Закона Самарской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области" соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение).

7. Субсидии расходуются органами местного самоуправления муниципальных образований на цели, указанные в [пункте 2](#Par2469) настоящего Порядка.

8. Условиями расходования субсидий являются:

расходование субсидий в сроки, установленные соглашением;

представление муниципальными образованиями в министерство отчета о расходовании субсидий в порядке, сроки и по форме, определяемые министерством.

9. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий осуществляется министерством.

Приложение N 9

к Областной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в Самарской области

на 2010 - 2018 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В 2011 ГОДУ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ И ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553AA110F12A5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l5I) Правительства Самарской области

от 29.09.2011 N 487)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  муниципального образования,   бюджету которого   предоставляются субсидии | Объем субсидии,  тыс. рублей | В том числе за счет средств   областного бюджета,   формируемых за счет  планируемых к поступлению в   областной бюджет средств   федерального бюджета |
| Городской округ Самара | 1540,85 | 1094 |
| Городской округ Тольятти | 1540,85 | 1094 |
| Итого | 3081,7 | 2188 |

Приложение N 10

к Областной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в Самарской области

на 2010 - 2018 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В 2012 ГОДУ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ И ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l8I) Правительства Самарской области

от 26.06.2012 N 306)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  муниципального образования,  бюджету которого   предоставляются субсидии | Объем субсидии,   тыс. рублей | В том числе за счет средств  областного бюджета,   формируемых за счет  планируемых к поступлению в  областной бюджет средств   федерального бюджета |
| Городской округ Самара | 1401,8 | 1092 |
| Городской округ Тольятти | 1401,8 | 1092 |
| Итого | 2803,6 | 2184 |

Приложение N 11

к Областной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в Самарской области

на 2010 - 2018 годы"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ

БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ,

ВКЛЮЧАЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

(введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA513F1285E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BB8s8l8I) Правительства Самарской области

от 26.06.2012 N 306;

в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8l9I) Правительства Самарской области

от 06.09.2012 N 419)

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов в Самарской области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в целях завершения общестроительных работ в случае принятия в установленном порядке решения о поставке комплекта металлоконструкций и металлоизделий или монтажа комплекта спортивно-технологического оборудования, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта (далее - субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством спорта Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых министерству в установленном порядке.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA21EF02F5E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6BBFs8l9I) Правительства Самарской области от 06.09.2012 N 419)

3. Критерием предоставления субсидий муниципальным образованиям является включение объектов муниципального образования в Перечень адресов поставки оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, приобретаемого за счет средств федерального бюджета в текущем финансовом году, утверждаемый приказом федерального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

4. Доля участия средств областного бюджета в софинансировании расходного обязательства муниципального образования составляет 95% от общего объема финансирования.

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:

соответствие муниципального образования критерию отбора, определенному настоящим Порядком;

заключение между министерством и уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования соглашения, предусмотренного [статьей 19](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CC7DA60CE4A1547C377553DA016F4295E52BE8327DE9FFBC29A53146C767C9E6EBBs8lDI) Закона Самарской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области" (далее - соглашение);

организация процедуры размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря) в срок не более двух месяцев со дня доведения [уведомления](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CD9D776A2161D40C8215B3CA11DA6700109E3D42ED4C8BC8DC3115061717Ds9lAI) по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (форма по ОКУД 0504817). Началом процедуры считается либо размещение информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов, либо представление в министерство на бумажном носителе копий документов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке;

документальное подтверждение фактического исполнения муниципальным образованием обязательства о соответствующем долевом финансировании за счет средств местного бюджета расходного обязательства, на софинансирование которого направляются субсидии (копии платежных поручений и (или) муниципальных контрактов (договоров).

6. Объем субсидии устанавливается в размере финансирования объекта согласно Перечню адресов поставки оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, приобретаемого за счет средств федерального бюджета в текущем финансовом году, утверждаемому приказом федерального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, который рассчитывается в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=63C2D145DE8BC434605CD9D776A2161D40C92E5F3EA31DA6700109E3D42ED4C8BC8DC3115061777Cs9l6I) предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 606 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия".

7. Условиями расходования субсидий являются:

использование субсидий в порядке и сроки, установленные соглашением;

представление в министерство отчета о фактическом использовании субсидий за I, II, III кварталы 2012 года в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV квартал 2012 года - в срок до 10 декабря 2012 года с приложением первичных документов, подтверждающих произведенные фактические расходы, в порядке и по форме, установленным соглашением.

8. Субсидии расходуются на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в целях завершения общестроительных работ в случае принятия в установленном порядке решения о поставке комплекта металлоконструкций и металлоизделий или монтажа комплекта спортивно-технологического оборудования.

9. По истечении срока расходования субсидии, установленного соглашением, неиспользованная субсидия должна быть возвращена в областной бюджет в течение 15 рабочих дней.

10. В случае несоблюдения уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования условий расходования субсидии перечисление субсидии приостанавливается до момента устранения допущенных нарушений.

В случае неустранения в течение 15 дней с момента получения уведомления о допущенных уполномоченным органом местного самоуправления нарушениях условий расходования субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

Возврат субсидии производится в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий осуществляется министерством.