Информация о ходе реализации программы развития

Нефтегорского Ресурсного центра в 2017 году

В 2017 году ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» разработал новую Программу развития «Создание сетевого сообщества педагогов Юго-Восточного образовательного округа» на 2017-2021 гг. и начал её реализацию.

Цель Программы развития Центра: Создать модель окружного сетевого профессионального сообщества, в котором принимают участие руководящие и педагогические работники ОУ, методисты и сотрудники управления, при условии организованной мотивации использования ими технологий и инструментов сетевого сообщества для повышения уровня квалификации.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Разработать нормативно-методическую документацию о статусе сетевого сообщества, функциональных обязанностях сетевых методистов и модератора, порядке экспертизы размещенных в сети материалов.
2. Организовать работу сетевых методистов и модераторов.
3. Организовать включение в работу сетевого сообщества не менее 60 % педагогов округа
4. Организовать мониторинг сетевой активности и качества сетевой деятельности педагогов

В 2017 году Нефтегорский Ресурсный центр начал проводить мероприятия по реализации первого этапа программы развития, рассчитанного на период с апреля 2017 г. по декабрь 2017 г. – организационно-подготовительный этап.

Задачами первого этапа реализации Программы являлись следующие:

1. создание и деятельность временной проектной группы по реализации программы развития.
2. разработка пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих выполнение целей и задач программы развития;
3. организация обеспечения информационной поддержки реализации программы;
4. проект платформы для сетевого сообщества педагогов

Для выполнения задач первого этапа Программы были реализованы следующие мероприятия:

- **в области создания и деятельности временной проектной группы по реализации Программы развития:**

* Формирование временной проектной группы по реализации Программы развития РЦ
* Проведение исследования идеи создания сетевого сообщества
* Постановка целей и задач Программы развития РЦ

- **в области разработки пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих выполнение целей и задач программы развития:**

* Разработка концепции сетевого сообщества педагогов Юго-Восточного округа;
* Разработка Положения о сетевом сообществе педагогов;
* Разработка Положения о публикации авторских материалов в сетевом сообществе;

**- в области организация обеспечения информационной поддержки реализации Программы:**

* Обновление на сайте Ресурсного центра страницы, посвящённой ходу реализации Программы развития Центра;
* Разработка и проведение входного мониторинга о ходе реализации Программы, публикация его на сайте Ресурсного Центра.

**- в области создания проекта платформы для сетевого сообщества:**

* продолжается разработка и обсуждение модели сетевого сообщества

**По итогам** выполнения задач первого этапа можно сделать следующие выводы:

- создана и действует временная проектная группа в составе 4 человек по реализации Программы развития;

- проведено исследование идеи создания сетевого сообщества. По итогам исследования идеи было выяснено, что зарегистрировано в сетевых педагогических сообществах 90 % педагогов. Используют в своей деятельности материалы сетевых сообществ 97 %, а представляют свой опыт на страницах сетевых педагогических сообществ 72%. Заявили о целесообразности создания сетевого сообщества педагогов Юго-Восточного образовательного округа 66%педагогов округа.

- по результатам данного исследования и мониторинга ИКТ-компетентности педагогов округа были разработаны цели и задачи Программы развития РЦ, разработана сама Программа развития;

- был разработан пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих начальный этап реализации Программы развития;

- организовано обеспечение информационной поддержки реализации Программы развития.