Информация о ходе реализации программы развития

Нефтегорского Ресурсного центра в 2019 году

В ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» разработана и реализуется Программа развития «Создание сетевого сообщества педагогов Юго-Восточного образовательного округа» на 2017-2021 гг.

Цель Программы развития Центра: Создать модель окружного сетевого профессионального сообщества, в котором принимают участие руководящие и педагогические работники ОУ, методисты и сотрудники управления, при условии организованной мотивации использования ими технологий и инструментов сетевого сообщества для повышения уровня квалификации.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Разработать нормативно-методическую документацию о статусе сетевого сообщества, функциональных обязанностях сетевых методистов и модератора, порядке экспертизы размещенных в сети материалов.
2. Организовать работу сетевых методистов и модераторов.
3. Организовать включение в работу сетевого сообщества не менее 60 % педагогов округа
4. Организовать мониторинг сетевой активности и качества сетевой деятельности педагогов

В 2018 - 2019 годах Нефтегорский Ресурсный центр проводил мероприятия по реализации второго этапа программы развития, рассчитанного на период с января 2018 г. по декабрь 2019 г.

С ходом реализации мероприятий 2018 года можно ознакомиться в документе «Информация о ходе реализации программы развития Нефтегорского Ресурсного центра в 2018 г.», представленном на сайте РЦ.

В 2019 году Нефтегорский Ресурсный центр продолжил проводить мероприятия по реализации второго этапа программы развития – этапа внедренческого.

Задачами второго этапа реализации Программы являлись следующие:

1. подготовка инструктивных и методических материалов для модераторов и сетевых методистов;
2. подготовка кадрового ресурса к работе в новых условиях;
3. разработка методистами дистанционных курсов для педагогов;
4. организация консультативной деятельности по реализации задач этапа программы;
5. создание платформы для сетевого сообщества педагогов;

обеспечение информационной поддержки реализации программы

Для выполнения задач второго этапа Программы были реализованы следующие мероприятия:

**- в области подготовки кадрового ресурса к работе в новых условиях:**

* Обучение методистов РЦ – сетевых модераторов сетевого сообщества педагогов Юго-Восточного округа;
* Обучение сетевых методистов –руководителей сетевых окружных МО Юго-Восточного округа;

**- в области разработки методистами дистанционных курсов для педагогов:**

* Создан один дистанционный курс для педагогов округа: «Создание дидактических материалов средствами Excel»

**- в области организация обеспечения информационной поддержки реализации Программы:**

* Обновление на сайте Ресурсного центра страницы, посвящённой ходу реализации Программы развития Центра;

**- в области создания проекта платформы для сетевого сообщества:**

* продолжается разработка и обсуждение модели сетевого сообщества (обсуждение дизайна, технических характеристик, структуры, содержательной части сетевого сообщества)

**По итогам** выполнения задач второго этапа можно сделать следующие выводы:

- разработаны инструктивные и методические материалы для модераторов и сетевых методистов;

- проведено обучение методистов РЦ – сетевых модераторов сетевого сообщества педагогов Юго-Восточного округа и руководителей окружных методических объединений;

- началось создания банка дистанционных курсов для педагогов округа;

- продолжается разработка модели сетевого сообщества педагогов округа;

- организовано обеспечение информационной поддержки реализации Программы развития.

В ходе реализации второго этапа Программы развития некоторые направления были реализованы не в полной мере:

- подготовка кадрового ресурса к работе в новых условиях: в связи с увольнением нескольких сотрудников Ресурсного центра и приемом на работу новых методистов требуется обучение новых сотрудников; в связи с заключением договора с СИПКРО о реализации некоторых курсов повышения квалификации силами методистов Ресурсного центра не производилось обучение педагогов округа по программе «Организация работы педагога в социальных сетях»;

- разработка методистами дистанционных курсов для педагогов: вместо запланированных трех дистанционных курсов был разработан только один курс;

- в связи с отсутствием специалиста по разработке сайта для сетевого сообщества не оказалось возможным создать модель сетевого сообщества.

В связи с перечисленными проблемами на заседании временной проектной группы по реализации Программы развития было решено продлить второй этап до конца 2020 года.