| аудита" деятельности школ с НОР |  | включенных в проект, составлены аналитические отчеты |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация участия в вебинарах проекта «500+» от ФИОКО | Февраль –декабрь 2022 | 100 % кураторов и школ принимают участие в вебинарах | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», образовательные организации |
| Рабочие совещания с управленческими командами школ с НОР - "управленческий понедельник" | Январь- апрель 2022 | 100 % управленческих команд школ с НОРпринимают участие в еженедельных рабочих совещаниях | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», образовательные организации |
| Организация и контроль за работой в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) | в течение реализации проекта «500+» | 100% образовательных организаций и кураторов, включенных в проект разработали и разместили концептуальные документы | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», образовательные организации, кураторы |
| Организация участия в вебинарах и круглых столах, проводимых в рамках проекта «500+» ГАУ ДПО СО ИРО | Раз в 2 недели, начиная с 01.03.2022 | 100% образовательных организаций, включенных в проект, принимают участие в вебинарах | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», образовательные организации, кураторы |
| Мониторинг качества образовательных результатов по русскому языку и математике в 3, 5 и 6 классах | Январь-февраль | Аналитическая справка по итогам мониторингов | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| Организация "гостевого методического дня" - сетевое взаимодействие школ с НОР со школами-тьюторами и руководителями ОМО | Январь –март 2022 | Подготовка предложений по внесению дополнений и изменений в содержание образовательных программ, учебных курсов, проектов и др. | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», образовательные организации, школы-тьюторы |
| Анализ программ по каждому рисковому профилю, определенному образовательной организацией, включенной в проект | до 01.04.2022 | У 100% образовательных организаций, включенных в проект, планы соответствуют концептуальным документам | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», кураторы, образовательные организации, включенные в проект |
| Участие педагогов школ с НОР, в том числе участников проекта 500+ в курсах повышения квалификации | В соответствии с планом курсовой подготовки в рамках государственного задания | Педагоги направлены на участие в курсовой подготовке | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», кураторы, образовательные организации, включенные в проект |
| Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов: "Формирование положительной учебной мотивации учащихся", "Формирующее оценивание как инструмент эффективного преподавания учителя" | Февраль, март 2022 | 100 % школ с НОР приняли участие в обучающих семинарах | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| Мониторинг реализации мероприятий планов образовательных организациях, включенных в проект, по реализации проекта 500+ | 05.09.2022 | Отчет по результатам мониторинга | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| Анализ эффективности принятых управленческими командами мер по переходу ОО в режим эффективности. | Июнь 2022 | Аналитическая справка по результатам анализа | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |
| Размещение информации о реализации дорожной карты по методическому сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся | В течение 2022 года | На сайте Ресурсного центра размещена информация об итогах реализации дорожной карты | ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» |