УТВЕРЖДЕН

решением общественного совета областной общественной акции «Народное признание»

от «04» августа 2022 года

ПЛАН

подготовки и проведения областной общественной акции

«Народное признание» в 2022 году (далее – Акция)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. | Проведение первого заседания общественного совета Акции:  - утверждение плана подготовки и организации Акции;  - утверждение положения об организации и проведении Акции | август | Департамент внутренней политики Самарской области |
| 2. | Размещение информации по Акции и проведении общественного голосования на сайте Правительства Самарской области <https://www.samregion.ru/> | август-ноябрь | Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области |
| 3. | Проведение установочного совещания для ответственных за проведения акции от муниципальных образований | август | Департамент внутренней политики Самарской области |
| **I этап – муниципальный** | | | |
| 4. | Формирование муниципальных комиссий Акции и организация информационной кампании Акции.  Сбор и обработка заявок на участие в Акции. | 01-10 августа  10 – 31 августа | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов;  департамент внутренней политики Самарской области |
| 5. | Организация общественного голосования в муниципалитетах | 15 – 30 сентября | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов |
| 6. | Проведение заседаний муниципальных комиссий по определению победителей муниципальных этапов Акции. | 01 – 10 октября | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов |
| 7. | Подготовка и направление заявок от муниципалитетов на участие Конкурсантов в отборочном туре в Общественный совет Акции | 10-15 октября | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов;  департамент внутренней политики Самарской области |
| 8. | Награждение победителей муниципального этапа | ноябрь | Администрации городских округов и муниципальных районов |
| **II этап – отборочный** | | | |
| 9. | Проведение заседаний комиссий по номинациям общественного совета Акции по рассмотрению заявок, поступивших от муниципалитетов и определению Номинантов | 15 – 30 октября | Департамент внутренней политики Самарской области |
| **III этап – финальный** | | | |
| 10. | Организация и проведение общественного голосования в стационарных пунктах голосования | 15 – 30 ноября | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов; Департамент внутренней политики Самарской области |
| 11. | Организация и проведение общественного голосования на сайте Правительства Самарской области <https://www.samregion.ru/> | 15 – 30 ноября | Департамент информационных технологий и связи Самарской области |
| 12. | Подсчет голосов и организация итогового заседания общественного совета Акции по определению Лауреатов Акции | до 10 декабря | Департамент внутренней политики Самарской области |
| 13. | Проведение торжественной церемонии награждения лауреатов Акции | Послед- няя декада декабря | Министерство культуры Самарской области; департамент внутренней политики Самарской области; департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области |
| 14. | Информационное сопровождение организации и проведения Акции (по отдельному плану) | август-декабрь | Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области |